## Sheet1
食品安全项目逻辑模型
投入 | 金额：56万元
分项投入：宣传培训：20.75万元
实时监控系统：13.25万元
食品抽检：22万元
活动 | 1、对市民开展食品安全宣传
2、对食品生产、经营人员进行食品安全培训
3、建立食品安全实时监控平台对重点企业进行监控
4、按照抽检方案对十大类重点食品进行抽检等
产出 | 1、宣传面达到100000人次
2、培训6000人次
3、实时监控企业50户
4、抽检食品1000件
成效 | 通过提高市民和企业的食品安全意识，加强食品安全监督检查，减少集体性食物中毒发生率。

## Sheet2
食品安全项目绩效目标表
绩效标准
指标类型 | 绩效指标 | 绩效目标 | 优 | 良 | 中 | 差
| 市民食品安全知识知晓率 | 82% | 大于82% | 81% | 80% | 小于80%
产出指标 | 重点企业实时监控率 | 90% | 大于90% | 85% | 80% | 小于80%
| 重点食品抽验合格率 | 93% | 大于93% | 92% | 91% | 小于91%
| 年报告集体性食物中毒事故发生率 | 8例以下/10万人口 | 8例以下 | 8.6例 | 9例 | 9例以上
成效指标
| 监控成本降低程度 | 50% | 大于50% | 40% | 20% | 小于20%
效率指标

## Sheet3
食品安全项目立项评级表
评级内容 | 关键评级问题 | 评级标准 | 说明及依据 | 得分
项目定位（35分） | 1．项目是否具有较强的相关性？（15分） | 项目是否符合市委、市政府的发展规划、优先发展重点或部门的职能分工（5分） | 立项依据：1.上海市食品药品安全‘十一五’规划 | 5
2.闵行区新一轮民生指标体系（2008）
|  | 项目是否聚焦某一具体的问题（5分） | 降低集体性食物中毒事故发生率 | 5
|  | 项目的产出是否能满足需求（5分） | 通过宣传教育100000人次，培训6000人次，实时监控企业50户，抽检食品1000件。可以有效提高市民和企业的食品安全意识，加强食品安全监督检查的范围和力度。 | 5
| 2．项目是否避免了影响项目效果或效率的重大缺陷？(7分) | 是否存在技术瓶颈？（4分） | 实时监控方案合理可行，食品检测技术成熟。 | 4
|  | 是否有更好地实现项目目标的方法（3分） | 为了更好地实现项目目标，同时加强了配套制度建设，加大违规处罚力度 | 3
| 3．项目是否避免了与其他项目的重复？(7分) | 项目是否与已实施的项目重复（3分） | 该项目与已实施的项目不重复。 | 3
|  | 项目是否与本部门或其他部门待实施的项目重复（2分） | 根据《上海市人民政府关于调整本市食品安全有关监管部门职能的决定》该项目与本部门或其他部门的项目不重复。 | 2
|  | 项目是否与私人部门或非营利组织的项目重复（2分） | 食品安全监管是政府的职责。 | 2
| 4．项目支出能否有效用于项目目标和项目受益人？（6分） | 是否避免了在无关活动上的支出（3分） | 是，具体见项目预算明细表。 | 3
|  | 项目受益人是否明确（3分） | 广大消费者。 | 3
项目计划 | 5．项目的前期准备是否充分？（10分） | 项目是否有充分的前期调研和论证（5分） | 为确保项目顺利实施，在调研论证的基础上制定了“2009年食品安全民生项目实施计划”。 | 5
(40分) |  | 项目实施所需的物质、技术、制度条件是否具备（5分） | 资金到位后即可开展各项工作。 | 5
| 6．项目是否有明确的实施计划？（13分） | 项目的实施主体是否明确（4分） | 本项目责任主体为闵行区食品药品监督所，由该所负责衡量并向上级主管部门报告本项目绩效指标完成情况。同时，成立了“食品安全民生项目管理领导小组”，按各项目标的性质确定了目标责任科室及责任人。 | 4
|  | 项目的实施时间是否明确（4分） | 2009年3月-12月。 | 4
|  | 各级管理者在项目成本控制、进度、结果上的责任是否明确（5分） | 本项目实行项目管理者负责制，明确了项目目标的负责人和三个分项目的责任人，在“食品安全民生项目实施计划”中对项目管理者的责任进行了明确的界定。 | 5
| 7．项目的绩效指标体系是否完整？(12分) | 是否有充分反映项目目标的绩效指标（4分） | 项目有关指标在本部门2009年“以结果为导向的绩效预算”项目申报书中有详细说明。 | 4
|  | 绩效目标是否具体、量化（5分） | 本项目的目标是将年报告集体性食物中毒事故发生率控制在8例以下/10万人口，具体分解为三项目标，即：市民食品安全知识知晓率≥82％，对重点企业实时监控率≥90％，重点食品抽验合格率≥93％ | 5
|  | 项目的绩效目标是否具有挑战性（3分） | 本项目将提前一年完成“十一五”规划目标“年报告集体性食物中毒事故发生率控制在8例以下/10万人口”。 | 3
| 8．项目预算申请是否全面、规范？ | 项目预算是否有漏项（2分） | 无 | 2
| (5分) | 项目预算的测算是否有规范的支出标准依据（3分） | 本项目预算与目标密切相关，成本测算合理，并直接用于该项目的实施，具体见项目预算明细表。 | 3
项目管理 | 9．部门项目管理水平是否得到一定程度的提高？(4分) | 前三年部门财政支出执行情况是否持续改进（2分） | 是，具体见07-09年财政支出执行情况表 | 2
(10分) |  | 同类项目支出进度同比是否加快（2分） | 07、08年该项目执行进度良好。 | 2
| 10．部门是否运用项目绩效信息加强项目管理？（6分） | 是否按要求对上年度评价计划范围内的项目进行了绩效自评（2分） | 开展了绩效自评，提交了自评报告。 | 2
|  | 是否对其他项目实施了绩效评价（2分） | 否 | 0
|  | 是否运用评价结果改进了项目管理（2分） | 目前，暂未建立运用绩效信息改进项目执行的机制。 | 0
项目结果（15分） | 11．项目预期结果能否实现？（15分） | 能否按时完成项目（7分） | 项目前期准备充分，实施计划周密可行，能够按时完成项目。 | 7
|  | 能否实现承诺的绩效目标（8分） | 本项目定位较为准确，计划较为合理，管理机制较为健全，能够实现年度绩效目标。 | 8
项目总得分 |  |  |  | 96
项目等级 |  |  |  | 有效