## 表4（立项评级表）
项目立项评级表填报说明
评级内容 | 关键评级问题 | 评级标准 | 解释
项目定位（35分） | 1．项目是否具有较强的相关性？（15分） | 项目是否符合省委、省政府的发展规划、优先发展重点或部门的职能分工（5分） | 若省委省政府有相关文件，就用省委省府文件；若国家有文件则用国家文件；若两者全无，则必须清晰阐述本部门职能与该项目的关系。
|  | 项目是否聚焦某一具体的问题（5分） | 对本问题的回答必须具体明确，有依据，少用空话套话，尽量用一到两句话来说明。
|  | 项目的产出是否能满足需求（5分） | 所谓“能否满足需求”，指的是能否解决上一问题中所指出的“具体问题”。对此问题的回答需要注意以下几点：1.如果项目活动是国家或省政府明确要求的“规定动作”，则自动视为满足需求。2.如果为“自选动作”，则必须回答“满足需求的机制”和“满足需求的程度”。即，项目的产出通过什么方法满足需求；项目的产出量是否满足需求量。
| 2．项目是否避免了影响项目效果或效率的重大缺陷？(7分) | 是否存在技术上的瓶颈（4分） | 所谓技术上的瓶颈，主要是指是否存在影响项目实施的操作难题，或者制度或技术缺陷。比如：培训项目一般不存在技术瓶颈，因为培训的活动主要确定人数后，邀请专家讲课。但如果培训要求很高，而培训人员素质难以满足该要求，就存在技术上的瓶颈。再如：科技研发项目，可能就存在某个技术问题难以突破，该项目实施的前景完全依赖于能否突破该问题。又如：基础设施项目也可能存在类似的问题。包括征地拆迁问题、规划设计问题、施工技术问题等等。又如：一些项目实施也可能存在制度上的瓶颈。包括必须突破国家某项制度，必须获得一个可批性很低的批复。等等。值得注意的是，有技术上的瓶颈并不等于该项目就无法实施，只代表可能会带来项目实施的难度。在回答该问题时，要充分考虑到项目实施过程中可能存在的问题。避免为了争取预算而忽视或隐瞒问题，否则会为后续的绩效评价和项目实施带来被动。
|  | 是否有更好地实现项目目标的方法（3分） | 该问题事实上需要项目组织者思考如何采取更有利或更有效率的方法来达到某个目标。对该问题的回答必须言之有物，论之有据。可以采取以下几种方式：1.用历史数据或经验信息去证明本项目所运用的方法是最有效的方法。2.上级部门规定的项目，必须实施，从行政角度来讲必须执行，无更好的方法。3.通过失败的例子来排除其他的方法，从反面证明这是最有效的方法。4.从其他地方的实践来看，这是行之有效的方法，也没有发现更有效的方法。
| 3．项目是否避免了与其他项目的重复？(7分) | 项目是否与已实施的项目重复（3分） | 该问题的实质在于要求项目实施者自查是否已经实施了类似的项目。有则重复，无则不重复。
|  | 项目是否与本部门或其他部门待实施的项目重复（2分） | 同上。
|  | 项目是否与私人部门或非营利组织的项目重复（2分） | 按照“市场能做的交给市场，市场不能做的由政府承担”的原则，如果私人部门或非营利组织已经做的，且有成效的项目，政府不应该重复实施。有几种情况需要注意：1.完全公益性的项目，必须政府承担，则答案必然为不重复。2.半公益的项目，但是私人部门或非营利组织没有实施或暂不具备条件实施，则答案为“不重复”。3.私人部门或非营利组织实施了类似项目，但效果不佳，需要政府在一定时期内进行引导，则答案为“不重复”。回答该问题前，必须自查全省范围内的类似项目实施情况，有理有据，不能简单认定。
| 4．项目支出能否有效用于项目目标和项目受益人？（6分） | 是否避免了在无关活动上的支出（3分） | 紧紧围绕项目目标所派生出来的活动，并由此产生的支出，视为有效支出，否则视为无效支出。回答该问题的依据是项目活动支出明细表。
|  | 项目受益人是否明确（3分） | 一般而言，政府实施的项目受益人可以分为以下几类。1.无特定群体的广大群众。2.特定群体。如农民、民工、低收入群体、医生、产业工人等等。3.有特指的小数量群体。如：某个社区的居民、某个学校的学生；等等。回答该问题需根据项目实际，详略得当。即，能分清群体的尽量写群体，不能分清的则按粗略的“群众或居民”概念回答，但必须符合项目实际，不能为了省事直接用“广大人民群众”代替。
项目计划(40分) | 5．项目的前期准备是否充分？（10分） | 项目是否有充分的前期调研和论证（5分） | 有几种情况：1.大型、技术性或较复杂的项目，必须有可行性研究报告，视为有前期调研或论证。2.小型、行政类或不复杂的项目，无需进行科研的项目，则只需要提供相关文件依据即可。3.直接补贴给个人的项目，最重要的前期调研就是补贴对象数量、群体是否明确。 本问题为打分制问题。如果有些论证的已经非常充分，不存在论证盲点，则得满分。如果仍然存在论证盲点，则依据盲点程度，依次得分（充分5分、较充分3分、一般2分、不充分0分）。
|  | 项目实施所需的物质、技术、制度条件是否具备（5分） | 和上一问题相比，本问题更为具体。在调研和论证后，项目实施的前期具体工作包括：物质方面的，如基础建设类项目是否落实了土地，或者说是否已经有了土地意向；技术方面的，如规划，勘测工作是否已经完成，或者有完成计划和步骤；制度方面的，项目所需的各类审批是否已经通过等等。一般而言，针对大型、技术性或复杂的项目，前期工作较为繁琐，需要逐一回答，列出已经完成的具体工作。对于小型、非技术性或简单的项目，前期工作较为简单，可以简略回答。 另外，本问题也为打分制，根据程度不同，依次得分（完全具备5分、基本具备3分、一般2分、不具备0分）。
| 6．项目是否有明确的实施计划？（13分） | 项目的实施主体是否明确（4分） | 回答本问题必须明确到具体处室，即具体干活的人或机构，不能用领导机构代替，如简单的说实施机构就是××厅、局。一般而言，必须有项目实施计划作为依据。
|  | 项目的实施时间是否明确（4分） | 回答该问题不能简单的用××年1月1日至××年12月31日代替。一般而言，必须有项目实施计划作为依据。
|  | 各级管理者在项目成本控制、进度、结果上的责任是否明确（5分） | 本问题重点在于回答“各级管理者”的责任与分工问题。如果是单层级管理机构实施的项目，则需要分清该主体内的“各级管理者”责任。如果是多层级管理机构实施的项目，则不但要分清牵头实施主体的责任，还必须分清其他层级管理者的责任。一般而言，必须有项目实施计划作为依据。
项目计划(40分) | 7．项目的绩效指标体系是否完整？(12分) | 是否有充分反映项目目标的绩效指标（4分） | 这三个问题，都在绩效目标表中反映。
绩效目标是否具体、量化（5分）
项目的绩效目标是否具有挑战性（3分）
| 8．项目预算申请是否全面、规范？（5分） | 项目预算是否有漏项（2分） | 在项目活动支出明细表中反映。
|  | 项目预算的测算是否有规范的支出标准依据（3分） | 在项目活动支出明细表中反映（全部有3分、大部分有2分、无0分）。
项目管理（10分） | 9．部门项目管理水平是否得到一定程度的提高？(4分) | 前三年部门财政支出执行情况是否持续改进（2分） | 这两个问题，都必须有历史数据、信息或事例支撑（持续改进2分，有所改进1分、未改进0分）。
同类项目支出进度同比是否加快（2分）
| 10．部门是否运用项目绩效信息加强项目管理？（6分） | 是否按要求选择一个09年度项目进行了绩效自评（2分） | 这三个问题，都必须有历史数据、信息或事例支撑。
是否对其他项目实施了绩效评价（2分）
是否运用评价结果改进了项目管理（2分）
项目结果（15分） | 11．项目预期结果能否实现？（15分） | 能否按时完成项目（7分） | 这个问题和第二个问题的第一个小问题、第五个、第六个问题密切相关。如果上述问题能清晰正面回答，则本问题为满分，否则依次得分（确保完成7分、基本完成4分、无法确定2分、无法完成0分）。
|  | 能否实现承诺的绩效目标（8分） | 这个问题和第二个问题的第一个小问题、第五个、第六个、第七个问题密切相关。如果上述问题能清晰正面回答，则本问题为满分，否则依次得分（确保实现8分、基本实现5分、无法确定3分、无法实现0分）。
项目总得分
项目等级