## 表2（逻辑模型）
农村教师特设岗位项目逻辑模型表
项目投入 | 金额：30.6万元
分项投入：
项目活动 | 1.组织专家进行集中命题 2.组织笔试 3.根据笔试成绩确定进入面试范围人员,组织面试工作 4.组织拟录用人员体检 5.组织录用人员进行岗前培训
项目产出 | 招聘特岗教师500人
项目成效 | 农村教师特设岗位工作项目的实施有力地缓解了农村地区教师紧缺和结构性矛盾，促进了农村学校面貌的变化

## 表3（绩效目标表）
农村教师特设岗位项目绩效目标表
指标类型 | 绩效指标 | 绩效目标 | 绩效标准
|  |  | 优 | 良 | 中 | 差
产出指标 | 指标1：笔试人数 | 达到拟招聘人数的2倍或以上 | 2倍或以上 | 1.5-2倍 | 1-1.5倍 | 1倍以下
| 指标2：到岗率 | 全部到岗 | 100% | 90-99% | 80-89% | 80%以下
指标3：
……
成效指标 | 指标1：师生比 | 计划比例值 | 100% | 90-99% | 80-89% | 80%以下
| 指标2：大专以上学历教师占比 | 计划比例值 | 完全达到 | 低5个以下百分点 | 低6-10个百分点 | 低10个百分点以上
指标3：
……
效率指标 | 指标1：录用1名特岗教师工作成本 | 录用1名特岗教师工作成本应当控制在预算范围内 | 不超预算 | 超1-10% | 超11-19% | 20%以上
指标2：
……

## 表4（立项评价表）
农村教师特设岗位项目立项评级表
评级 内容 | 关键评级问题 | 评级标准 | 说明及依据 | 得分
项目定位（35分） | 1．项目是否具有较强的相关性？（15分） | 项目是否符合省委、省政府的发展规划、优先发展重点或部门的职能分工（5分） | 教育部、财政部、人力资源社会保障部、中央编办《关于继续组织实施“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”的通知》（教师[2009]1号）
|  | 项目是否聚焦某一具体的问题（5分） | 解决农村教师总量不足和结构不合理问题
|  | 项目的产出是否能满足需求（5分） | 能满足需求。通过招聘，农村教师总量将增加，降低师生均比，同时高学历人员占比将提高，可以满足教学需求。
| 2．项目是否避免了影响项目效果或效率的重大缺陷？(7分) | 是否存在技术上的瓶颈（4分） | 不存在技术瓶颈，但有可能存在招聘人数不够或录用人员不到岗问题
|  | 是否有更好地实现项目目标的方法（3分） | 本项目由国家4个部门联合发文组织实施，以前年度已有开展，针对性强，成果显著。
| 3．项目是否避免了与其他项目的重复？(7分) | 项目是否与已实施的项目重复（3分） | 不重复。
|  | 项目是否与本部门或其他部门待实施的项目重复（2分） | 不重复。
|  | 项目是否与私人部门或非营利组织的项目重复（2分） | 不重复。该项目属于国家公益事业，只能由国家行政机关组织实施。
| 4．项目支出能否有效用于项目目标和项目受益人？（6分） | 是否避免了在无关活动上的支出（3分） | 活动支出明确，均用于解决特岗教师招聘工作经费支出
|  | 项目受益人是否明确（3分） | 明确。一是农村学生；二是高等师范院校和其他全日制普通高校应届本科毕业生；取得教师资格，具有一定教育教学实践经验，年龄在30岁以下的全日制普通高校往届本科毕业生；参加过“大学生志愿服务西部计划”、有从教经历的志愿者和参加过半年以上实习支教的师范院校毕业生
项目计划(40分) | 5．项目的前期准备是否充分？（10分） | 项目是否有充分的前期调研和论证（5分） | 有。详见可行性研究报告
|  | 项目实施所需的物质、技术、制度条件是否具备（5分） | 有国家政策支持，所需资金由中央和地方财政共同负责；该项目以前年度已在全国开展，有充分的实践和成果论证。
| 6．项目是否有明确的实施计划？（13分） | 项目的实施主体是否明确（4分） | 省教育厅××处负责。各级教育部门负责实施本地区的项目。
|  | 项目的实施时间是否明确（4分） | 2010年3月到9月
|  | 各级管理者在项目成本控制、进度、结果上的责任是否明确（5分） | 省级教育行政部门负责教师招聘、岗前培训、跟踪服务和评估等各项工作。省级财政部门负责统筹协调特设岗位的经费保障。机构编制部门加强中小学编制工作的监督、检查。省级人事部门会同教育行政部门共同做好教师招聘工作。
| 7．项目的绩效指标体系是否完整？(12分) | 是否有充分反映项目目标的绩效指标（4分） | 有。详见绩效指标表
|  | 绩效指标是否具体、量化（5分） | 具体、量化。详见绩效指标表
|  | 项目的绩效目标是否具有挑战性（3分） | 具有挑战性。招聘特岗教师后农村师生均比要降低，高学历人员所占比例要增大
| 8．项目预算申请是否全面、规范？（5分） | 项目预算是否有漏项（2分） | 没有。该项目以前年度已有开展，项目预算已经趋于完善。
|  | 项目预算的测算是否有规范的支出标准依据（3分） | 在参照以前年度支出基础上对本年度项目预算进行测算，有标准数据。
项目管理（10分） | 9．部门项目管理水平是否得到一定程度的提高？(4分) | 前三年部门财政支出执行情况是否持续改进（2分） | 是。详见前三年财政支出情况通报中的具体数据
|  | 同类项目支出进度同比是否加快（2分） | 是。见去年本项目的数据
| 10．部门是否运用项目绩效信息加强项目管理？（6分） | 是否按要求选择一个09年度项目进行了绩效自评（2分） | 否
|  | 是否对其他项目实施了绩效评价（2分） | 否
|  | 是否运用评价结果改进了项目管理（2分） | 否
项目结果（15分） | 11．项目预期结果能否实现？（15分） | 能否按时完成项目（7分） | 项目有充分的前期调研和论证，具备实施所需的物质、技术、制度条件，实施主体和实施时间以及各级管理者在项目成本控制、进度、结果上的责任明确，可确保按时完成项目
|  | 能否实现承诺的绩效目标（8分） | 项目有充分的前期调研和论证，具备实施所需的物质、技术、制度条件，实施主体、实施时间和各级管理者在项目成本控制、进度、结果上的责任明确，同时设计了充分反映项目目标的绩效指标，绩效指标具体、量化；绩效目标具有一定的挑战性，位于合理范围内，可以实现承诺的绩效目标
项目总得分
项目等级