中央财政支持地方高校发展专项资金

2010～2012年项目建设规划

编制单位：海南大学

二〇一〇年六月

中央财政支持地方高校发展专项资金

2010～2012年项目建设规划

所在省份：    海 南 省

学校名称：    海南大学             （盖章）

联系部门：

联 系 人：                         （签字）

联系电话：

编制日期：    2010年6月15日

编制单位：海南大学

二〇一〇年六月

目    录

一、学校现状	1

（一）学校基本情况	1

（二）省级重点学科建设现状及存在的问题	3

（三）教学实验平台建设现状及存在的问题	4

（四）科研平台和专业能力实践基地建设现状及存在的主要问题	5

（五）公共服务体系建设现状及存在的问题	7

（六）人才培养和创新团队建设现状及存在的问题	12

二、指导思想	14

（一）战略思想	14

（二）建设方针	14

（三）总体考虑	15

三、总体目标	17

（一）建设目标	17

（二）项目建设的意义和可行性分析	17

1、建设意义	17

2、可行性分析	18

四、主要建设内容	20

（一）省级重点学科建设项目	20

1、建设目标	20

2、必要性分析	20

3、建设任务	21

4、规划建设的项目及具体内容	21

（二）教学实验平台建设项目	24

1、建设目标	24

2、建设项目的必要性分析	24

3、建设任务	25

4．规划建设的项目及内容	26

（三）科研平台和专业能力实践基地建设项目	30

1、科研平台建设项目	30

2、热带农学实践教学基地建设项目	32

3、海南大学学生创新教育与实训基地建设项目	33

（四）公共服务体系建设项目	34

1、校园网基础条件建设项目	34

2、数字图书信息资源和共享平台建设项目	37

3、基础设施维修改造项目	38

（五）人才培养和创新团队建设项目	40

1、建设目标	40

2、必要性分析	40

3、建设任务	41

4、项目资金来源、用途和年度使用安排	42

五、建设资金预算及主要用途	44

（一）规划总资金预算及年度预算	44

（二）中央专项资金及主要用途	44

（三）地方财政配套资金、学校自筹资金及主要用途	45

六、建设项目实施组织及进度安排	47

（一）项目的实施组织工作	47

（二）具体进度安排	47

七、预期效益分析	49

（一）省级重点学科建设	49

（二）教学实验平台建设	49

（三）科研平台和专业能力实践基地建设	50

1、科研平台建设项目	50

2、热带农学实践教学基地建设项目	50

3、学生创新教育与实训基地建设项目	51

（四）公共服务体系建设项目	51

（五）人才培养和创新团队建设项目	52

八、保障措施	54

九、附 表	58

表  1：海南大学基本情况表	66

表  2：海南大学2010～2012年中央财政支持地方高校发展专项资金建设项目规划表	67

表3-2-1：海南大学2011年中央财政支持地方高校发展专项资金省级重点学科建设项目计划表	69

表3-2-2：海南大学2012年中央财政支持地方高校发展专项资金省级重点学科建设项目计划表	75

表3-3-1：海南大学2010年中央财政支持地方高校发展专项资金教学实验平台建设项目计划表	91

表3-3-2：海南大学2011年中央财政支持地方高校发展专项资金教学实验平台建设项目计划表	97

表3-3-3：海南大学2012年中央财政支持地方高校发展专项资金教学实验平台建设项目计划表	102

表3-4-1：海南大学2011年中央财政支持地方高校发展专项资金科研平台和专业能力实践基地建设项目计划表	113

表3-4-2：海南大学2012年中央财政支持地方高校发展专项资金科研平台和专业能力实践基地建设项目计划表	121

表3-5-1：海南大学2010年中央财政支持地方高校发展专项资金公共服务体系建设项目计划表	124

表3-5-2：海南大学2011年中央财政支持地方高校发展专项资金公共服务体系建设项目计划表	134

表3-5-3：海南大学2012年中央财政支持地方高校发展专项资金公共服务体系建设项目计划表	135

表3-6-1：海南大学2010年中央财政支持地方高校发展专项资金人才培养和创新团队建设项目计划表	136

表3-6-2：海南大学2011年中央财政支持地方高校发展专项资金人才培养和创新团队建设项目计划表	137

表3-6-3：海南大学2012年中央财政支持地方高校发展专项资金人才培养和创新团队建设项目计划表	138

表4-1：海南大学2010～2012年中央财政支持地方高校发展专项资金“条件类”项目现状汇总表	139

表4-2：海南大学2010～2012年中央财政支持地方高校发展专项资金“条件类”项目建设目标汇总表	141

十、附  件	59

1、海南大学海甸校区供配电基础设施改造工程实施方案	143

2、购置大型精密仪器设备“X射线荧光光谱仪”可行性论证报告	151

3、购置大型精密仪器设备“激光扫描共聚焦显微镜”可行性论证报告	160

4、购置大型精密仪器设备“原子层沉积设备”可行性论证报告	169

5、购置大型精密仪器设备“原子力显微镜”可行性论证报告	174

# 一、学校现状

## （一）学校基本情况

海南大学是于2007年8月由原华南热带农业大学与原海南大学合并组建而成的海南省属综合性重点大学，是海南省人民政府与教育部共建高校。2008年12月，经国家批准成为“211工程”重点建设高校。

原华南热带农业大学创建于1958年，是我国唯一一所专门培养热带农业高级专业人才的高等学校，原隶属农业部，2000年开始学校实行“中央与地方共建，以省管理为主”的管理体制。经过50年的艰苦努力，学校充分发挥与中国热带农业科学院“学、研、产”三结合的独特优势，坚持以热带农业资源开发为主要研究对象，加强科研工作，使我国成为世界上唯一在北纬18○～24○范围内大面积种植橡胶成功的国家，并使我国奇迹般崛起为世界第五产胶大国。学校由此奠定了在橡胶和热带农业研究领域的独特地位，获得了包括国家发明一等奖、国家科技进步奖一等奖和国家级教学成果二等奖在内的900多项科教成果，为我国国防事业和海南及热区社会经济发展做出了重大贡献。原海南大学建校于1983年，是海南省规模最大的综合性省属重点大学，2005年在教育部本科教学评估中被评为优秀，学校在海南拥有广泛的社会辐射力和影响力，为海南经济社会发展做出了积极贡献。

自2007年8月两校合并成立新的海南大学以来，在国家和海南省的正确领导和大力支持下，海南大学通过整合“两校”优势资源，凝练学科方向，确立了“热带、海洋、特区”学科特色，构建了哲学、经济学、法学、文学、理学、农学、工学、管理学等八大学科门类协调发展的学科专业体系，学科优势得以强化。有特色、高水平的“211工程”大学建设正在稳步推进。

我校现有海甸、城西和儋州三个校区，占地335.46万平方米, 校舍面积    万平方米,固定资产总值     亿元，其中：仪器设备总值    亿元。海甸主校区位于海口市海甸岛，占地近3000亩。现有全日制在校生     人，其中普通本科生   人，硕士、博士研究生   人；在校留学生   人。学校设立了热带农业与生命科学学部、理工学部、人文学部、社会科学学部等4大学部、20个学院（部）。有1个博士后科研流动站，1个一级博士学位授权点、11个二级博士学位授权点，3个一级硕士学位授权点、70个二级硕士学位授权点，4种硕士专业学位，74个本科专业，其中国家级特色专业7个、国家级精品课程2门。拥有1个国家级重点学科、2个农业部重点学科、10个海南省重点学科；1个国家级重点实验室培育基地、1个国家级实验教学示范中心、3个教育部重点实验室、2个教育部工程研究中心、 6个省级重点实验室、2个省级工程中心，1个海南人文社会科学研究基地。现有专任教师数近    人，具有博士学位人员比例达   %。拥有“国家杰出青年基金”获得者、国家级教学名师、“新世纪百千万人才工程”国家级人选、教育部“跨世纪优秀人才计划”人选、国家级突贡专家、国务院特贴专家及等各类优秀专家    余人，1个国家级教学团队和1个全国专业技术人才先进集体。学校2009年共获得主持和参与的国家“973”计划、“863”计划、国家科技支撑计划、国家自然科学基金、国家社科基金、农业转基因重大专项、其它省部级项目、以及国际合作项目等    项，总经费额达到      万元；获教育部高等学校科学研究优秀成果二等奖    项，海南省科技奖    项；发表学术论文     多篇，三大索引论文    多篇。

虽然学校的建设和发展取得了一定的成绩，但由于学校发展起步晚、底子薄，并长期受学校所处地理位置、地方财政投入不足等因素的制约，学校在人才队伍结构、科研和创新能力、学科和专业建设、硬件设施条件等方面还存在诸多的不足，与许多同类高校比较还存在一定的差距，也不能完全适应国家和地方经济社会发展的需要，特别是国际旅游岛的建设，对我校提出了更高的要求。因此，在各方面的支持下，加大投入，整合资源，加快发展，提升水平，创建真正有特色、高水平的“211工程”大学，是我校目前的首要任务。

## （二）省级重点学科建设现状及存在的问题

1、现状

学校自1999年开始，获得批准的省级重点学科共    个，其中第一、二批批准的    个学科陆续得到省教育厅、财政厅的资助，资助经费累计近     万元，主要用于设备购置、图书资料购置、队伍建设等。通过10年建设，学科建设的基础条件得到了很大的改善，且在省级重点学科的带动下，获得了海南省唯一的国家级重点学科作物遗传育种，    个农业部重点学科、    个“211工程”重点建设学科。获得了海南省唯一的   个国家级实验教学示范中心，   个国家级重点实验室（培育基地），    个教育部重点实验室、    个教育部工程研究中心等。有   个博士后科研流动站、   个一级博士学位授权点、   个博士学位授权点、    个一级学科硕士学位授权点，   个硕士学位授权点，     个专业硕士学位点。

新海南大学成立以来，学校省级重点学科已逐步形成了独具地方特色、与海南省经济建设发展需要基本相适应的初具“热带、海洋、特区、生态”特色的学科体系；学科方向得以凝练，学科优势得以强化，并构建了哲学、经济学、法学、文学、理学、农学、工学、管理学等八大学科门类协调发展的学科专业体系；教师结构得以优化，学术梯队的职称、年龄、学历和学缘结构日趋合理化；高水平的科研、教学平台从无到有，承担高水平科研项目的能力和高层次人才培养的能力有所提高，服务地方经济的能力也明显增强。

在原有10个省级重点学科建设的基础上，2010年学校化学工程与技术，法学，作物学，马克思主义理论，水产养殖，材料物理与化学，旅游管理，生物化学与分子生物学，通信与信息系统，农业经济管理等10个学科获批为海南省第三批省级重点学科。学校将按照学科建设与发展规划对这10个学科进行重点建设，以提升学校学科建设的整体水平。

2、存在的问题

（1）学科基础相对比较薄弱，学科特色还不够突出。学科、专业覆盖面不广，具有特色的多学科交叉渗透的学科体系尚需进一步培育促成。

（2）缺乏有影响力的学科带头人和创新能力较强的团队，影响了强势学科群的形成。

（3）学科科研的整体水平较弱，国家级科研项目总量及经费较少，竞争和承担重大科研项目的能力有待提高。高水平的科研成果总量偏少，尤其是国家级科研成果。

（4）学科实验仪器设备等相关条件不足，需要一定的经费投入。

## （三）教学实验平台建设现状及存在的问题

1、现状

两校合并成立新的海南大学后，按照同类合并、资源共享、进一步提高实验室利用率的原则，我校整合了原两校的教学实验平台资源，构建了与哲学、经济学、法学、文学、理学、农学、工学、管理学等八大学科门类相配套的教学实验平台体系，现有教学实验中心（室）    个，其中国家级实验教学示范中心    个，省级实验教学中心     个。实验用房面积      平方米。

学校历来重视教学实验室建设工作，在中央及地方财政的大力支持下，特别是通过财政部“中央与地方共建高校专项资金”项目的支持，我校重点建设了热带农学、生命科学、材料科学及土木工程等学科专业实验室和部分基础实验室，教学实验条件及环境得到了较大程度的改善，在一定程度上满足了教学工作的需要，基本解决了因高校扩招、办学规模扩大后教学仪器设备不足和陈旧的问题，促进了学校办学水平和教学质量的提高，学生的实践能力、创新意识和创新能力进一步增强，毕业生获得了社会的普遍认可与好评，就业呈现良好的发展态势。

2、存在的主要问题

虽然学校在实验室建设方面取得了一定的成效，但由于海南地方财政较为紧张，我校资金来源渠道较少，学校在人文科学、社会科学、管理科学以及新办专业的实验室建设方面投入不足，未能有效实现全面协调建设与发展，加之部分实验室有些教学仪器设备是在上个世纪九十年代购置，设备老化严重，与专业发展相配套的高精尖技术设备缺乏，设备档次有待提高，实验条件亟待完善。在此形势下，相关专业的实验条件改善和实验室建设愈加显得迫切，急需加大教学仪器设备的投入，以解燃眉之急。

## （四）科研平台和专业能力实践基地建设现状及存在的主要问题

1、农学实践教学基地建设现状及存在的问题

海南大学农学实践教学基地主要分布在儋州校区和校本部（海甸校区），其中：儋州校区基地     亩，海甸校区基地    亩，秀英实习农场面积     亩。农学实践教学基地是我校农学院、园艺园林学院和环境与植物保护学院为主体的    个本科专业、    个硕士学位点和   个博士学位点开展实践教学、科研活动的重要场所，每年约有    名教师和    多名学生在基地开展教学和科研活动。

儋州校区基地经过长期建设，已形成农学、园林园艺、环境与植物保护三个实践教学功能区，现有田间实验室、养虫室、生态实验室、盆栽试验网室、小区试验网室、生物技术网室、教学实习大棚等设施，面积约      平方米，基地水电及排灌设施基本到位。

海甸校区基地主要作为农科课程实验实习基地，面积约     亩，其中65亩新基地已完成填土及土壤改良工作，正在进行田间道路、实验用房及灌溉设施建设。

虽然儋州校区基地有一定基础，但距离海口校本部150公里，只能作为中长期实验实习（如综合实验实习、毕业实习等）、珍稀植物品种的收集与保存的基地以及教师的长期性、大量性科研工作的场所；秀英实习农场基地因全部纳入饮用水源地永庄水库保护区范围，限制了基地的建设；作为我校主校区的海甸校区基地从2009年开始建设，由于资金缺乏，只完成了基地的填土工作，各项设施还是空白。而海甸校区大量的学生需要进行经常性的课程实践实习，必然需要加大资金投入，加快海甸校区农学实践教学基地建设工作。

2、科研平台建设现状及存在的问题

我校拥有省部共建国家重点实验室培育基地1个（海南省热带生物资源可持续利用重点实验室），教育部重点实验室3个（分别为热带生物资源、热带作物种质资源保护与开发利用、海南优势资源化工材料应用技术），教育部工程研究中心2个（分别为热带作物新品种选育、热带多糖资源利用），海南省重点实验室6个，海南省工程技术研究中心2个，海南人文社会科学研究基地1个。其中海南大学“海南省热带生物资源可持续利用重点实验室-省部共建国家重点实验室培育基地”于2010年2月8日经科技部批准成立，该实验室将从海南省社会经济发展和学科建设的需要出发，以海南省特色的热带作物资源、热带海洋资源、热带药用生物资源和热带能源生物等为研究对象，全面、系统地开展热带生物资源可持续利用的基础和应用基础研究。该实验室的建立，必将带动海南省的经济、社会发展和科技进步，同时促进海南大学的学科建设，提升海南大学的科研实力和水平。这些研究基地是我校组织高水平基础研究和应用基础研究、聚集和培养优秀科技人才、开展学术交流的重要基地，是我校实现科技创新的重要支撑。经过多年的建设发展，我校已逐步形成国家、部、省、校四级科技创新平台体系。

虽然学校的科研平台建设在不断发展，科研实力和水平在不断提升，但学校现有的科研仪器条件与科研的快速发展不相适应，科研平台建设的投入整体仍显不足，特别是开展高水平科学研究的大型仪器设备十分缺乏，部分设备已趋老化，难以适应学校教学科研发展的态势和人才培养的要求，与建设高水平的“211工程”大学目标有较大差距。为快速准确得出实验数据，学校承担的一些国家项目，因在海南没有相关设备，必须委托外省或国外相关机构检测，延长了实验时间，且在实验材料的处理上十分不便，在一定程度上削弱了学校承担国家重点、重大项目的能力。

## （五）公共服务体系建设现状及存在的问题

1、校园网基础条件建设现状及存在的问题

新海南大学是由原华南热带农业大学和原海南大学合并成立的，在校园网络建设方面，原来的两个大学都经过了多年的发展过程，建成了在当时各自能够基本满足两校自身应用需要的校园网络，并随着规模的扩大和应用技术的发展，陆续开展网络应用工作，为学校的教学、科研和管理提供了重要的服务支持。两校合并后，经过一段时间的调整，目前新海南大学的校园网基本实现三个校区的基本互通，一批应用系统随着两校的合并有计划地开始整合，并陆续投入应用。

目前学校已经按照新大学的要求逐步建设数字化校园。校园网络建设已基本实现全部教学、科研、管理区域及大部分学生宿舍和教工生活区的网络覆盖，升级了新的邮件系统，并陆续开通了办公自动化系统、教务管理系统、研究生管理系统、科研管理系统、数据中心、新生入学报到、毕业生离校等系统，建立了网络教学平台及精品课程库体系，开展了网络课程教学工作。在海甸校区实施了基于校园卡的校园“一卡通”工程，并还在不断扩充、完善其相关功能和应用范围。学校对外实现了总计约800MB的外网接入，校内实现了各校区及各主要区域的百兆网络连接，校内上网的计算机和固定用户总数超过10000个。校园网网站已经成为学校对校内外发布信息和日常管理的主要平台和窗口，是展示新海南大学建设发展成就的重要媒体，我校的校园网网站建设与应用水平在全省高校及相关单位处于领先地位。

虽然我校校园网建设和应用的水平在不断提高，但网络建设和应用水平与不断增长的需求及社会信息化发展的水平相比，仍然不能很好地满足各方面的需要。总体上看，我们的网络及信息化建设底子薄、层次底，设备及硬件配置水平低，数量缺口大。如网络中心主系统设备硬件配备档次还不能满足应用的需要，网络保障能力极差，关键的交换设备、路由器设备、防火墙等设备，除设备档次底、性能不足外，从网络结构上全部属于单点故障结构，安全隐患很大；网络中心核心设备没有配备相应的UPS设备，电源稍有问题，都会影响网络正常运转，并威胁设备安全；网络安全管理手段几乎空白，需要尽快配备；网络存储需要扩充；主干网络带宽小；各区域网络互连的带宽需要扩大；网络应用需要继续完善；校园“一卡通”项目建设还需不断加强；需要配备网络课程制作系统，以满足学校数字化教学工作需要；需要新建学校数字监控系统，适应学校校园安全管理需要等。校园网建设在整体上非常需要在本次建设中得到大规模提升与加强，并需要大规模的资金投入作为其基本保障。

2、数字图书信息资源与共享平台建设现状及存在的问题

上个世纪90年代以来,海南省高校图书馆全面实施了三化(自动化、网络化、数字化)建设。海南大学图书馆在数字资源与共享平台建设方面形成了研究型图书馆的基础框架，到2009年底,共有电子文献     万余册。购置中外文电子数据库     0个，初步形成覆盖主要学科的文献保障体系。

2003年省教育厅依托海南大学成立了旨在推进文献资源共享体系的省高校文献信息中心。2005年，该中心升格为中国高等教育文献保障体系（CALIS）海南省信息服务中心。2009年，省教育厅成立了以校图书馆/CALIS海南省中心为总馆的海南省教育科研数字图书馆。初步建成了以海南大学图书馆/CALIS省中心/省教育科研数字图书馆为主干的覆盖全省高校的文献资源共享体系。该系统主要功能如下：

(1)省高校文献信息中心提供的电子文献共享服务平台。

- 全省高校馆实现网络环境下“通借通还”的馆际互借系统；

- 各高校馆联合共建的具有统一技术平台、标准规范地方的特色数字文献资源库；

- 省文献中心与各高校馆合作共建、共享多媒体资源管理平台。

(2)与国内外图书馆系统合作开展的文献检索、馆际互借和文献传送服务:

- 国内高校系统CALIS、CASHL提供的馆际互借与文献传递系统的合作；

- 国家科技文献中心NSTL系统提供的文献传递服务；

- 与国家图书馆、中山大学、厦门大学等知名图书馆，合作开展的纸质图书的馆际互借服务。

- 通过国际联机检索机构DIALOGAL提供的国际联机检索服务。

上述种种表明：我校图书馆暨CALIS海南省中心可以通过上述共享体系，从不同途径获取文献，从而为全校师生乃至全省高校师生提供更多的数字文献保障服务。

虽然我校图书馆在数字资源共建共享方面已经取得了一些成绩，但就一个211工程建设大学的建设目标的要求以及作为海南省高校龙头学校的图书馆应发挥的区域中心馆作用而言，其整体建设水准还存在明显差距。目前还存在以下几方面的问题:

（1）数据库不齐全。

目前，校图书馆主要订购了一些综合性的中文数据库；外文数据库，特别是高品质的数据库订得很少，明显落后于同类学校。外文文献资源的贫乏明显制约与影响了校图书馆作为全省高校的中心馆面向全省高校师生提供文献保障服务的水准。

（2）网络设施陈旧，性能落后，储存空间小，运行速度慢，已经不能满足本校师生使用数字文献资源的基本需要；同时，上述软硬件环境问题也成为海南省教育科研数字图书馆运行与发展的一个瓶颈，外校师生登录网站、浏览及下载文献资源均非常困难。

（3）资源管理与服务平台软件过于陈旧和落后。图书馆自动化管理系统没有一个共享平台，缺乏交互性和个性化，影响了资源加工、整合及读者利用文献的效率。管理平台升级换代已经成为一项十分紧迫的工作任务。

3、供配电基础设施改造建设现状及存在的问题

我校现有的大量供电系统基础设施陈旧和老化，停电事故经常发生；部分建筑物的设计用电负荷过小，供电导线截面偏小，线损严重，严重的资源浪费，并且极可能引发电火，存在很大的安全隐患。特别是原海南大学和华南热带农业大学合并成立新海南大学后，大量的教师和学生搬迁到海甸校区，学校为此新建了一批教学科研办公及辅助用房，海甸校区的用电量大幅增加，现有的供电系统无法满足新增用电负荷要求，为确保供电安全，在用电高峰期，学校采取限制用电和轮流供电，才能维持正常运转，造成教学科研仪器无法正常使用，已严重影响教学科研工作和师生生活的正常进行。

（1）海甸校区的变配电设备为上世纪八十年代的电力设施，运行时间都超过了二十余年，配电设备长期处于超负载运行状态；

（2）三号配电房是海甸校区内最早建设的配电房之一，由于该电房是利用建筑物内的房间经过改造而成，房间狭小，室内温度较高，达不到配电设备安全运行及维护的条件，安全隐患点较多，高压配电开关裸露在外，十分危险，变压器及其开关柜设备达不到安装和维护的最小安全距离，电气元器件均属淘汰落后产品，从供电的安全性和运行的可靠性方面来说，这些设备都存在安全隐患问题；

（3）配电房的大门、铝合金窗、防盗网、防鼠网已破损，小动物可以随意进入配电房，钻入配电柜中，导致供电设备经常短路跳闸，停电事故经常发生；

（4）天气炎热时，配电房内的温度很高，造成设备运行环境很差，设备承担的供电能力大幅降低；

（5）配电房屋面的避雷带被长时间的腐蚀，基本已损坏，雷雨季节时配电房内的设备容易被雷击而毁坏；

（6）部分配电柜内的直流电池由于使用时间长久，已基本没有电能了，停电恢复后开关因无电能驱动无法自动合闸须待管理人员人工操作，从而导致停电时间太长。

（7）现有配电房的配电开关已使用完，以致于新建的建筑电源无处接口，远远不能满足学校今后发展的需要。

## （六）人才培养和创新团队建设现状及存在的问题

1、现状

我校现有专任教师   人，占全体教职员工的       %。专职教师的职称结构：正高级职称   人，占    %；副高级职称    人，占   %；中级职称    人，占      %；初级职称    人，占    %。学历结构：博士       人，占    %；硕士    人，占    %；学士   人，占  %；无学位  人，占   %。学校现有国家级人才  人，省级人才  人，博士生导师  多人，硕士生导师    多人。已基本形成一支结构趋于合理、水平不断提升、年富力强的师资队伍。

近五年来，特别是两校合并以后，海南大学人才培养、引进方面取得了明显成效。引进具有博士学位的教师近    名；选送在职教师攻读博士学位的   名，获得博士学位回校工作的教师   名；国内进修，正高职称    人次，副高职称   人次，讲师   人次；国外进修，正高职称   名，副高职称  名，讲师   名。目前，全校具有博士学位的教师   人、硕士    人，共占专任教师总数的    %。

2、存在的主要问题

近年来，学校师资队伍建设虽然有了长足进展，但也面临一些困难和问题，与国内综合性大学先进水平相比，还存在较大的差距。

第一，由于区域经济欠发达，能让高端人才充分施展才能的舞台有限，对高端人才特别是海外高层次人才的吸引力不大，难以引进高水平的学术领军人才，至今还没有在编在职的国家两院院士和长江学者特聘教授。缺乏能形成强有力的承担重大科研项目、解决重大科技难题的科研团队。

第二，高学历（学位）的教师所占比例较低，具有博士学位的教师只占教师总数的18.39%，远远低于全国综合性重点大学的水平。高水平人才的匮乏，制约着学科的发展，包括国家级学科、博士学位点、博士后科研流动站偏少，反过来制约人才的引进与培养。

第三，学校师资规模与在校生规模未能协调同步发展，生师比偏高。学校队伍结构不合理，专任教师在教职员工中所占比例偏低。

第四，人才引进和培养的经费不足。由于办学经费紧张，学校在师资队伍建设方面的投入也相应不足。在高层次人才引进优惠待遇方面同国内兄弟院校相比也有一定差距。

# 二、指导思想

## （一）战略思想

以科学发展观为指导，坚持“合理布局、优化结构、分类建设、重点突出、提高质量”的方针，紧紧围绕国家战略、地方经济社会发展的重大需求，结合学校实际，统筹考虑省级重点学科建设、教学实验平台建设、科研平台和专业能力实践基地建设、公共服务体系建设、人才培养和创新团队建设等的协调发展，科学处理学科建设、人才队伍建设、体制机制创新、基础设施建设的关系，构建特色鲜明、优势突出、结构合理的建设与发展体系。以加快学校发展、提高学校综合实力为主题，以改革创新为动力，以学科建设为龙头、队伍建设为核心、公共服务平台建设为保障、培养和造就高水平创新人才为目标，切实增强学校的核心竞争力，全面提高学校的办学质量、办学水平和办学效益，实现学校全面、协调、可持续发展。

## （二）建设方针

1、特色优先。本规划坚持“有所为、有所不为”，大力加强对学校需要优先发展的领域和制约学校发展的关键环节或瓶颈的建设，为学校发展提供强有力的支持。

2、重点突出。按照轻重缓急，对规划项目进行分类梳理，有序、有重点的推进项目建设。

3、质量为本。在本规划中，坚持把提高建设质量作为项目建设的根本要求，强调项目的科学性、合理性、可行性、效益性。

4、统筹协调。学校发展是不同领域水平分步提升，最后促进学校整体水平提升的过程，在项目建设进程中，坚持统筹协调的方针和原则，确保规划实施对学校整体水平提升促进作用。

## （三）总体考虑

1、省级重点学科建设方面，结合学校“热带、海洋、特区”的办学学科特色及海南国际旅游岛建设需要，一是重点建设与热带农业及“三农”密切相关的学科，全面提升热带农学与生命科学学科的整体水平和综合优势；二是重点扶持热带海洋、热带特色优势资源有关学科的发展，加快热带海洋及相关学科的发展步伐，着力提升建设水平；三积极支持与海南特区机制体制改革、创新与发展等密切相关的人文社会科学学科的建设；四是积极支持发展新兴交叉学科领域，培育新的学科生长点。

2、教学实验平台建设方面，贯彻落实“培养基础厚、口径宽、素质高、能力强，且具有创新、创业精神和实践能力、适应我国社会经济发展需要的高素质人才”的办学指导思想和发展目标，以本科教育为重点，建设教学实验室为核心，统筹兼顾，努力改善理工农理论基础与实际技能教育的实验平台，改善人文社会及管理学科新办专业的实验教学条件，实现全面协调建设与发展。

3、科研平台和专业能力实践基地建设方面，根据国家、海南省科技发展方针和战略，针对学科发展前沿和国民经济、社会发展等科技问题，开展创新性研究。进一步加强实验室体系建设和资源综合集成，把我校省部共建国家重点实验室培育基地和教育部重点实验室建设成为高水平、有特色、在国内外同类领域中有影响的研究基地，成为海南省基础研究和高技术前沿探索的核心力量。进一步完善我校农学基地的基础设施和试验设施条件，使之充分发挥在培养学生创新精神和实践能力中的作用。利用海南特色自然资源、依托我校特色重点学科，建设一个综合性的“学生创新教育和实训基地”，探索创新人才培育的多种实现途径。

4、创新人才培养与师资队伍建设方面，紧密围绕重点学科建设，加强创新人才培养和师资队伍建设，着力培养和引进学术领军人物和学术带头人，改革创新人才培养模式，全面提高人才的培养质量。

5、公共服务体系建设方面，重点支持校园网络、数字图书馆建设和供电基础设施改造，完善学校公共服务体系，为教学、科研和社会服务提供支撑。

# 三、总体目标

## （一）建设目标

通过项目建设，使重点学科得到快速发展，学科创新能力显著提高，形成与有特色、高水平“211工程”大学相适应的学科体系，特色优势学科建设水平达到国内同类大学先进水平，整体学科建设水平大大提升；教学和科研平台条件得到较大改善，为提高教学质量和科研能力提供有力保障；着力培养和造就若干在国内外有较大影响力的学术型领军人才和创新团队，高层次人才队伍不断壮大，学校科技创新和高层次人才培养的能力不断提高；加快学校信息化建设，初步实现数字校园目标，提高学校现代化教学、科研、管理、服务水平，使学校公共服务体系得到明显改善。提升学校的整体实力和办学水平，把学校建设成为适应海南地方经济社会发展和国际旅游岛建设高层次创新人才培养的重要基地，成为解决区域经济社会发展重大问题的思想库和科技中心，成为海南省高等教育改革和发展的龙头，成为特色鲜明、综合实力强、在国内同类院校中处于先进地位、在东南亚有较大影响的有特色、高水平“211工程”大学。

## （二）项目建设的意义和可行性分析

### 1、建设意义

（1）项目实施能促进中国高等教育均衡发展，促进教育公平

由于地方高校受所在区域经济发展水平和地方财力的影响，地方高校整体水平还不能完全适应建设创新型国家和人力资源强国的要求，特别是海南省高校在全国处于比较落后的状况，严重制约海南国际旅游岛建设。在“中央财政支持地方高校发展专项资金”的支持下，（经济落后）地方高校的办学基本条件能得到快速改善，可缩小与发达地区、部属高校的差距，促进这些地方高校的发展和为当地经济社会发展服务的能力，与此同时，也促进中国高等教育的均衡发展和教育公平。

（2）项目实施可提升地方高校办学质量

教学科研硬件设施和师资队伍条件是人才培养的最基本条件，地方高校由于办学经费、地理位置等方面的限制，教学条件不能满足学校教学、科研发展的需要，人才队伍结构不尽合理。通过实施中央财政支持地方高校发展专项资金项目，能使学校的教学基本条件和师资队伍结构得到快速改善，学校的办学质量将得到大大提高。

（3）项目实施可促进我校又好又快地发展

我校的项目着重支持学校需要优先发展的领域和制约学校发展的关键环节或瓶颈，通过项目的实施，我校在省级重点学科建设、教学实验平台建设、科研平台和专业能力实践基地建设、公共服务体系建设等方面的基本条件将得到有效改善，师资队伍结构趋向合理。为加快 “211工程”建设步伐，提高人才培养质量和科学研究水平，充分发挥我校在海南高等教育中的领头羊作用，提升学校服务国家及海南经济社会发展的能力将发挥重要的促进作用。

### 2、可行性分析

（1）学校已有明确的办学定位、发展思路和办学特色

学校以科学发展观为指导，抓住“211工程”建设的重大战略机遇，把学校发展与服务国家战略目标、区域经济和地方社会发展的重大需求相结合，明确了有特色、高水平“211工程”大学的办学定位，提出了“优化结构、突出特色、提高质量、科学发展”的发展思路，形成了“热带、海洋、特区”的办学特色。这一办学定位、发展思路和办学特色已成为广大师生员工的共识，成为凝聚人心、激发学校发展积极性的内在动力，也成为有效完成项目建设任务保障力。

（2）项目建设有较好的基础和组织实施经验

通过前期中央与地方共建的基础设施建设项目、基础实验室建设项目、特色优势学科实验室建设项目的实施，学校学科建设得到了较大发展，建立了包括国家重点学科、部（省）重点学科和校级重点学科的学科体系，实验室设备设施条件得到了很大改善，人才队伍的结构和水平也得到提高，现在具有博士学位的教师占专任教师的比例提高到了    %，高级职称教师占    %。学校教师承担大项目的科研能力大大增强，2009年共获得主持和参与的国家“973”计划、“863”计划、国家科技支撑计划、国家自然科学基金、国家社科基金、农业转基因重大专项、其它省部级项目、以及国际合作项目等    项，科研经费由2007年    万提高到2009年的   万元。同时，我校已经实施了10年中央和地方共建项目，在项目的组织管理方面积累了丰富的经验，形成了一套行之有效的科学化、规范化的管理制度和运行机制。

合并以来学校进行的大规模基本建设，改善了教学科研基本用房条件，为项目实施提供了良好的场地条件。

（3）项目管理组织健全、制度规范

学校领导高度重视本规划项目，在充分调查摸底、广泛征求意见的基础上，进行了反复研究和充分论证，力求规划的科学、有效、可行。为了实施本次项目，我校专门成立了由校长任组长的项目规划和建设工作协调小组，下设项目办公室，负责对项目建设的具体组织和管理。按照项目管理的要求，学校把建设任务层层分解，落实到具体责任单位和责任人，确保责任到位。

总之，本规划符合我校实际情况，实施具有良好的基础，方案可行，措施得力，经过三年的建设，可以达到预定目标。

# 四、主要建设内容

## （一）省级重点学科建设项目

### 1、建设目标

确保作物遗传育种作为国家重点加强建设学科顺利通过国家的验收，拟在材料化工、热带海洋等领域新增2～3个国家级重点（扶持）学科；引进长江学者1～2人，培养或引进在全国有较大影响力的学术型领军人才1～2名，学科队伍结构更加合理，总体水平达到国内同类学科先进水平；建设国家级教学和科研创新团队1～2个。争取实现国家级科研项目立项总量及科研立项总经费的有较大突破，学科实验室建设达到国内同类院校同类学科先进水平。

### 2、必要性分析

（1）省级重点学科项目的建设，是围绕 “热带”、“海洋”、“特区”建设特色优势学科的迫切需要。

海南省拥有全国独一无二的热带自然资源，包括丰富的热带陆生与热带海洋资源。保护好、利用好、发展好这些资源，对于国家经济建设、生态保护以及实现海洋强国和建设好海南国际旅游岛等重大战略目标具有重大的意义。海南是全国最大的经济特区，理应大力推进体制机制创新，为国家深化改革开放创造有益经验。海南有着独特的历史文化，是全国唯一的黎族集中聚集地，挖掘、保护和发展海南历史文化，是传承和发展我国优秀历史文化所必不可少的。因此，海南大学立项进行省级重点学科项目的建设，依托和开发利用海南独有的资源优势、区位优势和社会文化条件，围绕“热带”、“海洋”、“特区”特色开展学科建设，加快提升学科水平和强化学科特色，对于填补我国在上述领域的学科空白、发展特色鲜明的优势学科具有非常迫切的现实意义和深远的历史意义。

（2）省级重点学科项目的建设，是海南经济社会发展的迫切需要。

近年来，海南省深入实施“一省两地”产业发展和“大企业进入、大项目带动、高科技支撑”的战略，大力发展热带特色的现代农业、新型工业、高新技术产业、海洋经济和以旅游为龙头的现代服务业，着力创建国际旅游岛，积极构建更具活力的体制机制，不断推进绿色之岛、开放之岛、文明之岛、和谐之岛的建设，经济社会发展进入了健康快速的轨道。学校省级重点学科作为科技服务的平台，为海南省培养各领域的高层次人才，并致力于科技创新服务，为全省经济社会更好更快发展的提供智力的支持和保障。通过重点学科这特殊平台的建设，使学校成为海南高质量人才培养、高水平科研创新和高层次科技信息服务的主要基地，实现海南经济社会全面协调可持续发展。

### 3、建设任务

（1）省级重点学科实验室仪器设备购置和实验室改造。通过实验室改造、购置学科建设所需的仪器设备，改善科研条件，为国家级项目的申报提供良好的平台，为科技成果的出炉提供优质的条件，为领军型人才的引进，创新团队的组建奠定一定的基础，为高素质人才的培养提供更好的舞台。拟购置913万元的仪器设备，改善现有实验室的基础条件，并拟建设好若干个实验室。

（2）图书文献资料购置。通过购置一批新的图书文献资料，进一步改善师生的教学与科研条件，全面提高本学科的教学质量、科研能力和学术水平，为学科特色图书馆的建设提供良好的保障。

### 4、规划建设的项目及具体内容

本规划计划建设材料物理与化学、旅游管理、生物化学与分子生物学、化学工程与技术、法学、作物学、水产养殖学和通讯与信息系统等10个学科建设项目，各项目建设内容如下：

（1）材料物理与化学学科项目

本项目利用热带特色富产资源开发多糖基生物材料、天然橡胶材料、高比表面碳材料及高性能陶瓷材料等研究特色，解决绿色先进材料制备的关键技术，争取得高水平的科研成果并使若干项目产业化，带动海南相关行业及本地经济发展。

该学科项目的建设主要以实验室条件改善为主，购置该学科所必需的仪器设备    台左右，主要有： 。

（2）旅游管理学科项目

旅游管理作为校级重点学科建设多年，为海南省的旅游产业做出了一定的贡献，随着《国务院关于推进海南国际旅游岛建设的若干意见》（2009（44）号）文件的出台标志着海南国际旅游岛建设上升为国家战略。该学科项目的建设目标和内容为：

该项目主要以购置软件、系统开发平台及外文书籍为主，主要的软件有：

（3）生物化学与分子生物学学科项目

该学科对科研条件的要求较高，仪器设备的精密度要求很严格，因此该项目主要以购设备为主，

（4）化学工程与技术学科建设项目

本项目围绕精细化学品分子设计、合成及应用、天然产物提取加工及活性研究、先进功能材料等三个研究方向对海南特色生物资源、农产品资源开展研究，开发医药、香料、食品、生物医用材料、高性能吸附材料、橡胶材料等具有高附加值和广阔市场空间的产品，揭示各类资源开发所涉及的基础理论及科学问题，解决产品加工中的关键技术问题。

本项目主要是进一步完善精细化学品合成实验室、天然产物提取研究室和功能材料研究室的基本条件，包含购置仪器设备、实验室改造、图书信息资料购置和著作出版等建设内容。购置的大型仪器有： 。

（5）法学学科建设项目

该项目将围绕法制人才的培养这一中心任务进行项目的建设，拟建成一个能容纳约350人的多功能模拟法庭，采用较先进的设备，建设该实验室，以提高学生实习的能动性和良好实操效果。该实验室建设成能正常开展模拟审判教学，强化学生实践操作能力，提高学生自主学习能力，锻炼学生法律思维能力，巩固实体法和程序法的理论知识，培育学生司法理念并促进了优良法律职业伦理道德的形成，对提高人才培养质量能产生良好的效果。

该项目主要是购置模拟法庭内部设备如：音响设备、控制设备、音源设备、模拟审判设备、显示设备、速录设备及主控机房配件、摄像系统、主题LED等，建设一流水平的模拟法庭。

（6）作物学学科项目

该项目主要是针对热带作物遗传育种、热带作物生物技术、热带作物栽培与耕作等三个主要的研究方向的实验室进行设备的更新与改善，进一步提高该学科的科研水平。

本项目的主要内容有购置本学科相关的仪器设备、购置相关的图书资料及实验室条件改造等。购置的主要设备有：

（7）水产养殖学科项目

本项目主要建设内容是购置水产养殖学科开展科研和教学工作急需的仪器设备和图书资料，重点购置一些使用范围广、受益面大的贵重仪器，旨在通过本项目的建设，进一步提升本学科的科研能力和教学水平，促进学科的快速发展。主要建设内容有：

（8）通讯与信息系统学科项目

该项目利用中央财政支持地方高校发展专项资金完善和优化科研实验环境，组建嵌入式系统实验室，通信安全实验室和现代通信实验室；优化学科队伍结构，引进和培养高水平学术带头人3～4名；

该项目购置仪器设备130台（套）左右，主要有： 。

## （二）教学实验平台建设项目

### 1、建设目标

贯彻落实“培养基础厚、口径宽、素质高、能力强，且具有创新、创业精神和实践能力、适应我国社会经济发展需要的高素质人才”的办学指导思想和发展目标，以本科教育为重点，建设教学实验室为核心，努力打造理论基础与技术教育的实验平台，改善实验教学条件，提升实验教学水平，为培养高素质的专业人才奠定良好的物质基础。规划项目的实施，将改善我校人文科学、社会科学、管理科学以及新办专业等   个教学实验室教学条件，实验教学所需的仪器设备将趋于完备。在较高的起点上，每年将支撑学校开设的本科实验课程   多门，实验项目   多个，新增实验项目   项，其中设计性实验   项，综合性实验   项，创新型实验   项，改进实验 项，实验室面积将达到   平方米，预期年实验教学任务将达到    人时数。实验室建设后将达到先进水平，实验开出率将达到    %以上。

### 2、建设项目的必要性分析

学校历来十分重视教学实验室建设工作，在中央及地方财政的大力支持下，特别是通过财政部“中央与地方共建高校专项资金”项目的支持，我校重点建设了热带农学、生命科学、材料科学及土木工程等学科专业实验室，教学实验条件及教学环境得到了较大程度的改善，在一定程度上满足了教学工作的需要，基本解决了因高校扩招、办学规模扩大后教学仪器设备不足和陈旧的问题，促进了学校的办学水平和教学质量的提高，学生的实践能力、创新意识和创新能力进一步增强，毕业生获得了社会的普遍认可和一致好评，就业呈现良好的发展态势。

虽然学校在实验室建设方面取得了一定的成效，但由于海南地方财政较为紧张，我校资金来源渠道较少，学校在人文科学、社会科学、管理科学以及新办专业的实验室建设方面投入不足，未能有效实现全面协调建设与发展，加之部分实验室有些教学仪器设备是在上个世纪九十年代购置，设备老化严重，与专业发展相配套的高精尖技术设备缺乏，设备档次有待提高，实验条件亟待完善。在此形势下，相关专业的实验条件改善和实验室建设愈加显得迫切，急需加大教学仪器设备的投入，以解燃眉之急。

我校此次组织申报的9个教学实验室建设项目是经过反复论证，覆盖面广、受益者众的项目，其所开设的大部分课程均为本科生教育十分重要的科目，符合中央财政支持地方高校发展专项资金教学实验平台建设项目的条件及要求。若能如期建设成功，将为相关专业学生开展教学实验提供必要的设备条件，在培养学生实践技能、创新精神及素质教育方面发挥重要作用。因此，实施教学实验平台建设具有十分重要的建设意义和必要性。

### 3、建设任务

在现有实验室条件基础上，加大实验室建设和改造力度，到2012年，建成一批布局合理、结构优化、水平较高的教学实验室。通过购置必备的常规教学设备和先进的仪器设备，实现设备的成组配套，建成技术上更加先进、教学上更加适用、受益面更加广泛的教学实验平台，既满足实验教学需要，又提高了学校整体教学水平，从而全面提升我校及海南省兄弟院校实践教学水平。

按同类合并、资源共享、进一步提高实验室利用率的原则，本规划确定了9个教学实验平台建设项目，即：语言教学实验中心、影视与传播综合实验室、土地资源管理实验室、动物科学综合实验室、资源环境与城乡规划实验室、海洋生物实验室、园林工程综合实验室、热带农产品信息与物流管理综合实验室、汽车电子控制与测试实验室。

### 4．规划建设的项目及内容

本项目分三年进行规划建设，投资预算总额     万元。其中：2010年计划投资     万元，建设语言教学实验中心、影视与传播综合实验室2个项目；2011年计划投资     万元，建设土地资源管理实验室、动物科学综合实验室、资源环境与城乡规划实验室    个项目；2012年计划投资     万元，建设海洋生物实验室、园林工程综合实验室、热带农产品信息与物流管理综合实验室、汽车电子控制与测试实验室4个项目。

（1）语言教学实验中心

整合现有实验室资源，将原来公共外语部和外国语学院的语言实验室整合，建设一个包括语言实验室，同声传译训练实验室、外语自主学习中心、大学英语四六级网考中心的语言教学实验中心，成为全校性的公共英语、英语专业、俄语专业、日语专业等外语教学实验平台，争取通过2-3年建设成为省级实验教学示范中心。

本项目投资预算总额     万元。其中：申请中央财政专项资金    万元，主要购置语言实验教学设备；地方财政配套资金和学校自筹资金   万元，用于实验桌椅、教学软件购置和设备安装调试。项目实施完成后，承担的实验教学任务可以从原来的    万人时/年增加到    万多人时/年，每年受益学生人数约为    人。

（2）影视与传播综合实验室

以坚持“突出特色，强化教学，培养应用型人才，服务国际旅游岛建设”为原则，结合海南大学的发展要求及海南国际旅游岛建设需要，建设一个包括影视实验分室、传播实验分室、摄影棚、录音棚、演播厅、小剧场的影视与传播综合实验室，满足广告学专业和戏剧影视文学专业的实践教学需要。

本项目投资预算总额    万元。其中：申请中央财政专项资金     万元，地方财政配套资金和学校自筹资金    万元，全部用于购置实验教学设备。项目实施后，可新增综合性实验   个、设计性实验   个、创新性实验   个，预期年实验人时数    。

（3）土地资源管理实验室

以省级特色专业－土地资源管理专业为依托，坚持“突出特色、服务教学”为原则，建设包括土地开发整理与规划、土地资源综合管理、土地资源信息等实验分室的土地资源管理教学实验平台。使实验室成为：海南省土地资源管理本科生、研究生实验实习教学基地;海南国际旅游岛建设中土地问题研究基地；海南省土地资源管理专业人才培养的示范性基地。

本项目投资预算总额   万元。其中：申请中央财政专项资金    万元，购置主要实验教学设备；地方财政配套资金和学校自筹资金    万元，用于实验桌椅、仪器柜等实验室相关配套设施。项目实施完成后，开出实验项目数从   项增加到  项，新增综合性实验   个，设计性实验   个，创新型实验   个，改进实验项目    个，每年受益学生人数近   人，年实验人时数达    。

（4）动物科学综合实验室

建设一个包括动物繁殖和胚胎工程实验室、生理生化实验室、药理病理实验室、解剖组胚实验室、遗传育种实验室、分子生物学实验室及饲料、兽药、动物产品检验监测实验室的动物科学综合实验室，为动物科学、动物医学等相关专业培养具有创新精神和实践能力的高素质人才提供强有力的支持，成为专业发展的重要基地。

本项目投资预算总额为     万元。其中，申请中央财政专项资金   万元，地方财政配套资金和学校自筹资金    万元，全部用于购置实验教学设备。项目实施完成后，将增开实验项目    个，其中综合性、设计性、创新性实验占开出实验的   %以上；改进现有实验   个，年实验教学任务    万人时数。

（5）资源环境与城乡规划实验室

将资源环境与城乡规划学科实验室建设成为一个高效高质的教学平台，使实验室成为资源环境与城乡规划专业的本科教学的基地。并将其建设成为海南大学跨学科人才培养的实验教学基地。

本项目投资预算总额    万元。其中：申请中央财政专项资金    万元，购置主要实验教学设备；地方财政配套资金和学校自筹资金   万元，购置相关配套的教学模型。项目实施完成后，承担的实验教学任务可以从原来的

（6）海洋生物实验室

海洋生物实验室将建设成为：我国南海海洋生物资源调查、保护、开发利用的研究和应用型人才培养中心；开展红树林、珊瑚礁、海草床等具有热带海洋特色的生态系统的变迁、演替、保护和开发的实验教学中心。培养适应于海南省海洋经济大省和国际旅游岛、生态岛建设所需要的海洋科学综合素质人才，满足海洋科学、水产养殖学和制药工程等相关专业的实践教学需要。

本项目投资预算总额   万元，其中：申请中央财政专项资金  万元用于教学实验设备的购置，地方财政配套资金和学校自筹资金  万元，用于实验室多媒体设备购置。项目实施完成后，海洋生物实验室可开设细胞生物学等10多门课程实验项目，预计完成实验教学任务由现在  人时/年增加到     人时/年。

（7）园林工程综合实验室

在现有条件基础上，将该实验室建设成为具有热带海岛园林景观特色的园林工程综合实验室（包括热带园林工程技术实验分室、热带海岛景观规划设计实验分室、热带景观生态及城市生态实验分室），满足园林、环境设计、园艺等相关专业实践教学需要。

本项目投资预算总额    万元。其中：申请中央财政专项资金  万元，地方财政配套资金和学校自筹资金    万元，全部用于购置教学仪器设备。项目实施完成后，除每年满足园林专业和环境艺术专业  名学生、 学时的实验教学任务外，还能为其他专业   名学生相关课程约  个学时的实验教学服务以及开放实验的人时数   学时，总人时数   学时。

（8）热带农产品信息与物流管理综合实验室

建设一个先进的热带农产品信息与物流管理综合实验室，使实验室成为：海南省的信息管理和物流管理专业本科和研究生教学基地；热带农产品信息与物流管理的科研基地，为省内各高校及相关企业在本专业进行深度研讨提供平台；开展与国际进行学术交流，特别东南亚各国的交流基地。

本项目投资预算总额    万元。其中：申请中央财政专项资金    万元，主要购置实验教学设备及教学软件；地方财政配套资金和学校自筹资金   万元，用于完善实验室配套设施和设备安装调试。项目实施完成后，可满足信息管理与信息系统、物流管理等   个本科专业的实验教学任务，开出实验项目数从   项增加到   项，新增设计性实验 个、综合性实验  个、创新性实验   个，改进实验项目   个。每年受益学生人数约     人，年实验教学任务达到    人时数。

（9）汽车电子控制与测试实验室

整合现有专业实验室资源，在此基础上，建设一个教学内容前沿、设备先进完善、管理科学的汽车电子控制与测试实验室。使该实验室成为交通运输、车辆工程、农业机械化及其自动化、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、电气工程及其自动化等相关专业共享的教学实验实训基地，海南省汽车电子控制及测试平台。

本项目投资预算总额    万元。其中：申请中央财政专项资金   万元，购置实验教学设备；地方财政配套资金和学校自筹资金   万元，用于完善实验室配套设施和设备安装调试。项目实施完成后，可增加

## （三）科研平台和专业能力实践基地建设项目

### 1、科研平台建设项目

（1）建设目标

根据国家、海南省科技发展方针，围绕国家及海南省发展战略目标，针对学科发展前沿和国民经济、社会发展等科技问题，开展创新性研究。进一步加强实验室体系建设和资源综合集成，优化学科结构布局，把我校省部共建国家重点实验室培育基地和教育部重点实验室建设成为高水平、有特色、在国内外同类领域中有影响的研究基地，成为海南省基础研究和高技术前沿探索的核心力量。

项目建设规划购置大型仪器设备   台(套)，本项目建设规划完成后，可支撑我校申报973计划、863计划、科技支撑项目、国家自然基金项目、国家重大药物创新专项等课题，并深入开展研究工作，三年内发表SCI收录论文    篇以上，获得专利授权   项以上，获省部级以上科研成果奖励   项以上，培养博士、硕士研究生    人以上，争取百篇优秀博士论文    篇。

（2）必要性分析

根据学校科技发展需要，围绕“热带、海洋、特区”的特色和海南国际旅游岛的建设，集成资源、加大投入，建成运行良好的科技支撑条件平台体系，促进学科与科研、研究生培养与科研的紧密结合。通过提升学校科研平台条件建设水平，对增强学校科技自主创新能力和解决地方经济社会发展中重大理论和实际问题的能力具有重要意义。

科研平台建设是我校博士生和硕士生培养质量的保证，本项目实施将为我校从事生物、药物与化学相关的科研和实验教学的师生提供公共共享设备条件。争取将实验室建设水平提升到国内211重点院校同类实验室的硬件条件。把我校科研平台建设成为培养生物、药物与化学领域高级专门人才的摇篮，促进我国热带特色资源的高效开发和利用。本项目完成后，将进一步提高我校科研平台的装备水平，为开展高水平科学研究提供有力的物质保障。

实现大型科学仪器共享，提高仪器设备使用效率。海南大学是《海南省大型科学仪器平台共享基地建设项目》的主持单位，该项目由海南省科学技术厅牵头，从2008年开始实施，目前已建立了海南全省大型科学仪器平台的数据网，吸引全省多数高等院校和科研单位、企业为成员单位，提高了全省大型科学仪器的共享率和使用率。海南大学作为“211工程”重点建设高校，充实和提高科研平台的设备水平，购置部分大型科学仪器设备，对促进学校学科建设、人才培养和带动海南高等教育发展均具有重要意义。目前，。

（3）建设任务

通过加强科研平台建设，使得海南省热带生物资源可持续利用重点实验室（省部共建国家重点实验室培育基地）、

（4）建设项目及内容

主要对省部共建国家重点实验室培育基地、

### 2、热带农学实践教学基地建设项目

（1）建设目标

重点建设海甸校区    亩农科课程实验实习基地，进一步完善基地的基础设施和试验设施条件，满足课程实验实习的要求，使之成为培养学生创新精神和实践能力的基地，实现教学、科研、技术开发及科普教育一体化功能，成为我国高等农业院校中教为先进的教学基地。

（2）必要性分析

根据学校教育事业发展要求，农学院、园艺园林学院和环境与植物保护学院承担着学校特色优势学科发展的责任。特色优势学科的发展需要进一步强化学生的创新能力和创业能力的培养，强化高层次人才的培养，拓展热带农业研究领域，实施重大项目研究。这就对农学实践教学基地的教学和科研服务能力提出了更高的要求，但我校实践教学基地发展相对滞后，不能适应教学基地的各类活动需要，对学校农科的教育活动、科学研究、技术开发与推广、生产示范等产生了诸多不利影响。

特别是原华南热带农业大学与原海南大学合并组建新的海南大学，儋州校区的整体搬迁海口，海甸校区办学规模迅速扩大，海甸校区现有的实践教学基地远不能满足新海大办学规模的需求，而儋州校区基地远离海口，长期依赖儋州校区基地则两地办学成本高，只能作为中长期教学和科研使用。

综上所述，加强我校热带农学实践教学基地建设，尤其是海甸校区实践教学基地建设，以解决短期实践教学、提供教学标本实验材料及教师短期性少量性的科研工作场所已十分紧迫。

（3）建设任务

在前期土地平整，基地内主干道路、供电及排灌设施、田间实验用房建设的基础上，投资兴建教学实验大棚（含网室、温室等），购置部分农业机具。

（4）建设项目及内容

本项目投资预算总额    万元，其中：申请中央财政专项资金   万元，学校自筹资金    万元。该项目计划安排在2011年实施，一年内完成。

本项目申请中央财政专项资金     万元，主要构建玻璃钢铁网大棚、塑料薄膜铁网大棚、活动遮荫铁网

### 3、海南大学学生创新教育与实训基地建设项目

（1）建设目标

满足国家发展的创新型人才突出需求，以海南国际旅游岛建设需求为着眼点，利用海南特色自然资源、依托我校特色重点学科，建成由“7个特色实训室”构成“3个平台”的“海南大学学生创新教育和实训基地”，形成“三创”一体化创新人才实训培育模式指导下的创新人才培育体系。

（2）必要性分析

首先，《国家中长期人才发展规划纲要（2010—2020年）》提出的对“创新型科技人才”的“突出”需求，当然是本项目建设的最终极的意义；

通过实训基地建设，作为第二课堂，在启迪学生创新意识前提下，核心训练学生创新技能，并通过模拟和实践的方式体验创业，在学生毕业前就激发其创业冲动，是我校对创新教育改革的大胆尝试，促进我校创新人才的培养，对“211工程”大学的建设更具深远意义。

（3）建设任务

在已有条件基础上，完善创新课程体系，建设校内外创新教育与实践指导教师团队，着力打造创新意识启迪、创新技能实训、创业冲动激发3个平台，建设7个实训室。

（4）建设项目及内容

① 创新意识启迪实训室

随着时代发展，学生创新素质培养日益受到各方重视。创新思维、创新心理等创新意识的启迪，是培养大学生创新实践能力的前提，是基础环节。创新意识启迪实训室的设置，功能在于在创新心理测评的基础上，有针对性的进行激发、强化型的创新意识训练，并进行必要的心理咨询、心理危机干预。

## （四）公共服务体系建设项目

### 1、校园网基础条件建设项目

（1）建设目标

通过本项目建设，将原来物理上完全隔离的三个校区通过网络高速连接起来，学校校内主干带宽提升到千兆以上，核心交换设备处理能力提升到万兆，配备必须的网络安全、管理与运行保障手段，加强数字化教学技术支持能力，并提高校园网的建设及应用水平，使其能够满足学校教学、科研和管理的现代化建设需要，适应信息化技术的发展趋势。使海南大学的校园网建设与应用水平得到进一步提升。

（2）必要性分析

校园网络是现代高校教学、科研、管理、公共服务等各方面必不可少的基础设施，在学校工作的各个方面起着非常重要的作用，是现代化办学的重要条件。海南大学的校园网络已经有了一定的基础，但与建设高水平大学的要求相比还有相当大的距离。通过本项目建设，可以显著改善我校校园计算机网络基础设施条件，完善两校合并后校园网络整合与提高的需要，增强网络运行、安全、管理的保障水平，为新的海南大学的科学管理、现代化教学、科学研究、公共服务提供有力保障。因此，完善我校的校园网络基础建设，开展各类网络应用，具有非常重要的意义。

（3）建设任务

① 校园网络中心及主干系统建设。升级校园网核心及主干系统的关键设备，校园网络全面覆盖几个校区，并实现城西校区、儋州校区和海甸主校区校园网间的高速互连。

② 接入网建设。改造原有网络设施和综合布线系统，实现新建楼宇的标准化、智能化布线，网络接入实现全面覆盖，校园网计算机接入能满足全校师生网络接入需要。

③ 数字化教学平台建设。在原有系统基础上，采用整合、引进、开发为一体的办法，实现校内数字教学资源的综合应用，提高学校数字化教学设备手段支持能力，依托校园网，实现各类数字化教学资源的科学管理，通过校园网为学校的教学服务。

④ 各类应用系统建设。基于统一领导、统一认证、统一基础信息和依托校园卡的校园“一卡通”手段，实现办公、教学、管理、服务支持等方面的数字化，实现数字化校园建设的初步目标。

⑤ 基于校园网络的数字监控系统建设。建设基于校园网络的覆盖学校重要区域及部位的数字视频监控系统，基本满足学校安保系统最迫切的需要。

（4）建设项目及内容

① 校园网络基础平台建设

各校区网络中心核心设备升级改造。购置海甸与儋州校区新购万兆/IPV6高性能交换机、网络中心(海甸校区)千兆级防火墙、千兆级入侵检测系统、高性能主动式防病毒网关，网络中心主机房的迁移与改造工程等。

主干光缆及各校区二级中心升级和建设。海甸校区支持万兆交换的主干光缆工程和海甸校区内各二级中心建设，购置高性能的万兆/IPV6交换机，并分别与海甸网络中心万兆互联。

应用服务器新增及更新。支持数字化校园建设的各类应用服务器配备、原有服务器更新、大容量存储系统和远程容灾备份系统的建设。

海甸办公网络升级。海甸校区现在办公教学科研楼宇交换机升级和更新，购置高性能千兆级三层交换机和百兆级桌面交换机设备等。

数据中心硬件平台建设。引进和开发校园公共服务认证系统和建设基础数据中心，购置相关硬件系统和支撑软件系统。

② 网络信息系统与应用平台建设

“一卡通”应用平台。在海甸校区现有“一卡通”基础上建设三校区内通用的就餐、上网、图书借阅、校车、购物等“一卡通”消费系统。

数字化校园应用系统建设。在已建设的网络应用项目及平台基础上，继续建设各类管理、服务支持系统平台，全面建设及推广应用办公、管理、教学、科研、后勤服务等数字化系统，建立数字化资源中心等。

基于校园网络的数字视频监控系统建设。在海甸主校区，建设覆盖学校重要区域及部位的数字视频监控系统，提高学校校园安全保卫及管理的技术手段，保障学校的校园秩序。

网络教学课程数字化制作设施建设。建设数字化课程教学录播教室，满足学校网络课程教学资源制作工作的关键需求。

### 2、数字图书信息资源和共享平台建设项目

（1）建设目标

全面改善图书馆的文献资源结构和基础技术平台，形成多层级文献资源共建共享的保障服务平台，为校内外读者获取文献信息提供强有力支持。并使得中文文献保障率接近98%，同时使校内外用户获取外文原文的满足率达到90%以上。围绕数字资源的加工建设、数字资源的存储与管理、数字资源的访问与服务等各个环节进行改善，致力于建立一个以海南大学图书馆与CALIS海南省中心为主干的覆盖全省高校的文献资源共享体系。提升与完善的本省高校数字文献资源保障体系，为我省的高等教育和科学研究提供全方位、高水平的文献保障服务。

（2）建设必要性

2000年以来,在省教育厅统一组织与领导下,在学校的大力支持下,学校图书馆相继开展了自动化、网络化、数字化建设,在电子文献共享服务体系方面奠定了一定基础。但随着图书馆数字化进程的不断深入，我馆现有的电子文献资源、技术平台及自动化管理平台已经远远不能满足教学、科研、管理、公共服务等各方面要求。该项目可以从推进我校图书馆数字化建设的几个关键环节入手：一是改善网络服务相关设施的配置水准；二是同时提高外文电子资源品质；三是通过建立专业分馆等举措改善电子文献使用环境。因此，本项目的建设全方位地推进了我校及全省数字文献资源与共享平台建设是可行的。

（3）建设任务

本项目计划两年完成。项目实施的第一年完成网络服务与储存设备的配置、数字化平台建设以及部分电子文献资源购置等项任务;第二年完成电子文献资源的续订以及专业分馆电子文献共享环境建设。

（4）建设项目及内容

① 技术平台优化与升级。通过配置相关软硬件系统，以提升其功能，确保全省高校用户方便快捷地使用各种资源。具体如下:

A、网络服务与存储系统更新

对软硬件系统（存储系统、主机系统和应用软件系统）进行合理配置，即从系统架构上实现服务平台在软硬件系统和存储设备的整体配置，为服务平台信息发布、数据导入和数据转换等提供系统基础环境的支撑。

B、数字化平台建设

主要包括基于“总—分馆”模式的图书馆自动化管理系统的升级换代。实现中心馆（海南大学图书馆暨海南省文献信息中心）与各高校分馆、儋州校区和城西校区以及各专业分馆（理工分馆和人文社科分馆）之间实现全面网络化，并在网络平台上实现资源共建共享；扩大多媒体阅览室规模,配置远程访问系统、无线局域网、网络安全系统等。

② 信息资源平台建设。购买商用数据库，扩大电子文献资源拥有总量，满足教学科研人员的高端需求。具体如下：

A、订购我校重点学科建设所急需的高品质的外文期刊数据库。

B、增加重点学科建设所需的电子图书。

③ 理工分馆、人文社科分馆电子资源服务共享环境建设。为了适应学校“加强学科群”的战略布局，更好地为我校重点学科建设提供定点定向服务，拟设立理工与人文社会专业分馆。各专业分馆规划面积均在1000平方米以上。分馆建设除了加大各类专业文献资源的建设力度之外，还需为读者提供方便、快捷地使用各种电子文献资源的环境与设施。

### 3、基础设施维修改造项目

（1）建设目标

更新改造配电设备，提高海甸校区供电系统的可靠性，使供电系统运行更加正常、安全，为学校教学科研工作和学生生活提供充足的电力供应。

（2）必要性分析

由原海南大学和华南热带农业大学合并成立新海南大学，大量的教师和学生搬迁到海甸校区，学校为此新建教学楼、实验楼、学生宿舍、学生食堂，建筑面积大幅增加，海甸校区的用电量也大幅增加，现有的供电系统等基础设施，陈旧、老化无法满足新增用电负荷要求，停电事故经常发生，为确保供电安全，学校只能采取限制用电，造成部分教学科研仪器设备无法正常使用，已严重影响教学工作和师生生活的正常进行。如果不能及时改造，将影响学校教学科研管理工作的正常运行和师生的基本生活保障，而且一旦发生严重停电事故或失火事故，后果无法想象。

（3）建设任务

更新改造配电房内的变配电设备及元器件，对配电房的门窗及防护设施进行维修。

（4）建设项目及内容

①将原有的3台S9型油式变压器更换为SCB10型干式变压器；

②新增低压出线屏、电容补偿屏、低压母联屏10台；

③更换配电设备中的老化的电气元件；

④新铺设低压电缆2000米；

⑤改造三号配电房，更换配电房破损铁门11扇；

⑥更换配电房铝合金窗、防盗网、防鼠网， 65M2；

⑦更换直流屏、直流电池（12V/65Ah）32块，更换发电机直流电池（12V/65Ah）8块，更换补偿柜电容（20kvar）50个；

⑧配电房增设22个换气抽风机和7台柜式空调（5匹）；

⑨维修配电房屋面避雷带；

⑩对配电房内的变配电设备进行维护检测。

（5）编制依据

依据2005《海南省建筑工程综合定额》、2008《海南省安装工程综合定额》、《海南工程造价信息》以及市场价格进行测算。其它费用根据《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）等国家相关取费标准进行计算。

## （五）人才培养和创新团队建设项目

### 1、建设目标

至2012年，专职教学科研人员达到    人左右，具有高级职称人数达到   人，占    ；新增在国际同行中具有知名度较高、学术造诣精湛的领军人物     人，努力实现院士零的突破，聘任    名长江学者。新增在全国同行中具有知名度较高、学术研究达到国内先进水平的学科带头人   名左右，新增具有较高学术水平、能在学科建设中起到关键或重要支撑作用的中青年学术骨干    名左右；新增   名新世纪优秀人才或国家杰出青年基金获得者；新增   名国家级教学名师。具有博士学位教师达到    人以上，约占专职教学科研人员的    %以上，具有硕士以上学位的教师达到   人以上，硕士和博士共占专职教学科研人员总数的     %以上，基本形成一支“质量优良、结构合理、精干高效、富有活力”的高水平、高素质师资队伍。

### 2、必要性分析

人才是学校事业发展最为宝贵、最为重要的战略资源。高质量、高水平的师资队伍是学校教学、科研、学科建设不断发展的最重要保证。高校间日趋激烈的竞争实质上就是人才特别是领军人才的竞争，因此人才队伍是学校健康持续发展的基石。师资队伍项目建设的目标和根本任务就是建设一支高水平、高素质的人才队伍，为学校的发展提供强有力的人才支撑。

第一，师资队伍是学校教学的基石，队伍的能力和水平决定着学校的教学水平和教育质量。

第二，师资队伍是学校科学研究的主力军，队伍创新思维的强弱，直接影响学校科学技术的创新。

第三、师资队伍是学科建设的基础，而高层次人才是学科建设的核心，只有高水平的师资队伍，才能建设高水平的学科。

所以，师资队伍建设是学校建设与发展中必不可少的课题，直接关系到我校“中央专项资金”和“211工程”建设的成果与预期目的的实现。而我校目前的师资队伍还不能适应经济社会发展和建设高水平大学的需要，只有建设一支一流的师资队伍，才能积极推进有特色、高水平大学建设的步伐，才能全面提升学校的核心竞争力。

### 3、建设任务

（1）实施高层次创新人才培养和引进计划。

第一,“领军人物”引进计划。努力实现两院院士或“千人计划”引进工作零的突破，力争每年至少提交      名长江学者候选人信息，至2012年，聘任   名长江学者。

第二“学科带头人”培养、引进计划。至2012年,新增    名学科带头人（其中培养    名、引进    名），同时加强对现有学科带头人的培养，提高学术水平。

第三，“中青年骨干教师”培养、引进计划。至2012年，新增    名具有博士学位、科研能力较强的学术骨干（其中培养   名、引进    名），重点是引进35岁以下的青年高层次人才，同时加强对现有学术骨干的培养，提高学术水平。

（2）加大教师进修、培养力度，全面提升教师队伍整体水平，至2012年，各层面教师进修培训共    名以上。一是根据学科建设需要，计划选派     名在职教师到国内外高水平大学攻读博士学位、作访问学者、短期培训，以拓宽视野,更新知识，提高能力和水平；二是为了加速海南大学的管理、科研和教学水平的提升，充分利用建设“211工程”大学对口支援的政策，至2012年，选派   名教师、    名干部分别到天津大学、清华大学、南开大学进修、挂职锻炼，着力提高教师的教学能力和科研水平，提高管理人员的管理水平。

（3）加强创新团队的建设和管理。注重质量管理，造就一批不同类型不同层次的创新人才。至2012年，实现教育部“创新团队”零的突破，力争建设或培育教育部“科研创新团队”或“教学创新团队”   个以上。

（4）抓住海南国际旅游岛建设的机遇，主动出击，加大面向国内外宣传学校的力度，拓宽招聘人才渠道；加大校内人才环境建设力度，营造更加宽松、和谐的人才成长氛围；创新工作方式方法，提高培养、引进人才的效率。

上述建设任务，紧扣建设目标，从“培养、引进”两个渠道入手，同时加强相关制度建设，可操作性强。实施这些计划，对项目建设目标得以实现将起到关键作用，对探索高校师资队伍建设新方法、积累队伍建设管理新经验有现实的意义。

### 4、项目资金来源、用途和年度使用安排

（1）资金预算

项目总投资     万元，其中中央财政安排     万元，地方财政安排万元，学校自筹    万元。

（2）资金用途

“学术领军人物”、“学科带头人”引进安家费和科研启动费等   万元。

“中青年学术骨干”引进安家费和科研启动费等   万元。

“科研创新团队”、“教学创新团队”建设人才引进安家费和科研启动费等    万元。

“人才培养”包括各类人才的培养费、进修费等  万元。

（3）年度安排

2010年：引进   名学科带头人安家费和科研启动费    万元；引进名中青年学术骨干安家费和科研启动费   万元；“科研创新团队”、“教学创新团队”建设引进   名博士安家费和科研启动费    万元；    名博士培养费和住宿费等   万元。

2011年：

2012年：

# 五、建设资金预算及主要用途

## （一）规划总资金预算及年度预算

本《规划》建设项目总预算为     万元（其中：中央专项资金安排万元，占预算的     %,地方财政安排  万元，占预算的   %,学校自筹资金  万元,占预算的    %）。按照“统筹规划、分步实施”的原则，项目分三个年度实施，各年度预算安排如下：

2010年度安排资金  万元（其中：中央财政专项资金   万元，地方财政配套资金    万元，学校自筹资金    万元），主要项目包括：1）教学实验平台建设类项目   个，预算   万元；2）公共服务体系建设类：校园网基础条件建设项目      万元，数字图书信息资源与共享平台项目（一期）    万元;4) 人才培养和创新团队建设项目   万元。

2011年度安排资金     万元

2012年度安排资金     万元

## （二）中央专项资金及主要用途

三年规划中央财政专项资金预算      万元，其中2010年预算    万元，2011年预算   万元，2012年预算    万元。

中央财政专项资金的主要用途是：

1、省级重点学科建设项目：     万元，用于建设    个省级学科的专业实验室条件建设，购置与学科相关的仪器设备。

2、教学实验平台建设项目    万元，主要用途是购置   个教学实验室的实验教学设备和部分教学软件。

3、科研平台和专业能力实践基地建设    万元，主要用途是：（1）农学实践教学基地   万元，主要用于构建玻璃钢铁网大棚、塑料薄膜铁网大棚、活动遮荫铁网大棚、温控大棚、PC板温室、拱圆型铁丝网大棚、电动荫棚、锯齿型智能温室、拱圆型薄膜温室各一个，面积    平方米；（2）3个科研平台项目    元，主要用于海南省热带生物资源可持续利用重点实验室-省部共建国家重点实验室培育基地项目、海南优势资源化工材料应用技术教育部重点实验室项目、社会科学多媒体实验室项目的设备购置；（3）学生创新教育与实训基地建设    万元，主要用于购置创新意识启迪、太阳能利用、石英砂制品创作、陶艺制品创作、海南特色创意旅游产品制作、创意视听表达、创业模拟实践7个实训室仪器设备及制作材料。

4、公共服务体系建设项目   万元，主要用途是：（1）校园网基础条件建设    万元，用于购置各级网络交换机设备、网络应用及管理服务器、网络存储系统、高性能防火墙及网络安全管理系统、数字视频监控系统、应用系统、系统软件、网络管理系统； （2）供配电基础设施改造  万元，主要用于更新改造配电房内的变配电设备及元器件，对配电房的门窗及防护设施进行维修； （3）数字图书信息资源与共享平台    万元，用于购买SD外文数据库、中文电子图书、外文电子图书、网络服务与存储设备，建设数字化共享平台及专业分馆电子文献共享环境。

5、人才培养和创新团队建设项目   万元，主要用于“学术领军人物”、“学科带头人”、“科研创新团队”、“教学创新团队”人才引进安家费和科研启动费。

## （三）地方财政配套资金、学校自筹资金及主要用途

三年规划中，地方财政配套资金    万元，占预算的   %,学校自筹配套资金  万元,占预算的   %。学校自筹配套资金的来源是学校的学费收入。

地方财政配套资金、学校自筹资金的主要用途是：

1、省级重点学科建设项目：地方财政配套资金   万元，主要是作为中央专项资金的补充，用于购置学科专业图书资源,包括电子图书等；学校自筹资金   万元，主要是作为中央专项资金的补充，用于学科专业实验室的改造及部分学科图书资料的购置。

2、教学实验平台建设项目：地方财政配套   万元，学校自筹配套资金  万元，主要用于配套仪器设备、实验桌椅、教学软件、教学模型的购置以及设备的安装调试费用。

3、科研平台和专业能力实践基地建设项目学校自筹资金 万元，其中：农学实践教学基地学校自筹资金   万元，主要用于购置该基地所需的部分农业机具；3个科研实验室建设学校自筹资金   万元，主要用于实验室环境改造和购置正置荧光显微镜。

4、公共服务体系建设项目：地方财政配套   万元，学校自筹配套资金  万元，其中（1）校园网络基础条件建设项目地方财政配套  万，主要用于购置不间断电源设备；学校自筹资金   万元，主要用于校园“一卡通” 触摸屏设备及软件采购；（2）供配电基础设施改造项目学校自筹资金   万元，主要用于支付设计费等前期费用；（3）数字图书信息资源与共享平台项目地方财政配套     万，主要用于购置wiley、springer、emerald三个外文数据库。

5、人才培养和创新团队建设项目：地方财政配套资金    万元，主要用于“中青年学术骨干”引进安家费和科研启动费；学校自筹资金    万元，主要用于中青年教师的培养和交流。

# 六、建设项目实施组织及进度安排

## （一）项目的实施组织工作。

为确保规划项目的有效实施，学校成立了以分管校长为组长，计财处、国资处、教务处、科研处及相关项目组织管理部门领导参加的项目建设工作领导小组，负责整个规划项目的规划、组织协调和领导工作，下设项目管理办公室，具体负责规划编制、项目申报、项目实施指导、管理、监督工作；同时，建立了严格的考核和责任追究机制，每个项目均确定了项目负责人，具体负责该项目实施工作。专项资金到位后，我们将严格按照 《中央财政支持地方高校发展专项资金管理办法》执行，并制定具体的管理办法和措施，加强经费预算核算、招标采购、设备安装及验收、操作人员培训等环节的实施、管理、监督工作，确保专项资金专款专用，项目按时按质完成，发挥最大的效益，确保项目建设目标的实现。

## （二）具体进度安排。

本规划涉及5类26个项目，分三年实施完成 。

2010年安排项目：教学实验平台建设类的语言教学实验中心、影视与传播综合实验室2个项目；公共服务体系建设类的校园网基础条件建设项目、数字资源与共享平台项目（一期）；人才培养和创新团队建设项目。

2011年安排项目：省级重点学科建设类的材料物理与化学、旅游管理、生物化学分子生物学等3个学科建设项目；教学实验平台建设类的土地资源管理实验室、动物科学综合实验室、资源环境与城乡规划实验室等3个项目；科研平台和专业能力实践基地建设类的热带农学实践教学基地、海南省热带生物资源可持续利用重点实验室-省部共建国家重点实验室培育基地（一期）、海南大学学生创新教育与实训基地等3个项目；公共服务体系建设类的数字资源与共享平台项目（二期）；人才培养和创新团队建设项目。

2012年安排项目：省级重点学科建设类的化学工程与技术、法学、作物学、水产养殖、通信与信息系统等5个学科建设项目；教学实验平台建设类的海洋生物实验室、园林工程综合实验室、热带农产品信息与物流管理综合实验室、汽车电子控制与测试实验室等4个项目；科研平台和专业能力实践基地建设类的海南省热带生物资源可持续利用重点实验室-省部共建国家重点实验室培育基地（第二期）、海南优势资源化工材料应用技术教育部重点实验室项目、社会科学多媒体实验室项目等3个项目；公共服务体系建设类的供配电基础设施改造项目；人才培养和创新团队建设项目。

# 七、预期效益分析

我校编制的2010-2012年规划计划投入    万元，重点支持省级重点学科、教学实验平台、科研平台和专业能力实践基地、公共服务体系、人才培养和创新团队等5个方面的建设。这些项目的建设，将有效地推动海南大学又好又快发展，促进学科特色和优势更加突出，人才培养质量、科学研究、管理水平、服务能力和办学效益得到较大提升，逐步成为适应海南经济社会发展要求的高层次创新人才培养重要基地，成为解决区域经济建设和社会发展重大问题的智库和科技动力源，成为海南省高等教育改革和发展的龙头，学校的整体实力居于全国同类高校的先进水平。

## （一）省级重点学科建设

规划项目的实施，较好地改善相关学科基础条件，包括学科专业实验室仪器设备升级、专业图书更新及科研场所的环境改造，为学科科研能力和水平的提高提供良好条件，实现学科优势、特色的突显，学科创新能力显著提升。

到2012年，8个省级重点学科建设项目达到各自的建设目标并对学校整体学科建设产生较大的带动作用，在国内同类学科中的竞争能力得到有效提高。其中，在材料化工、热带海洋领域增列2-3个国家重点培育学科；使通信与信息系统学科、旅游管理学科、农业经济管理学科成为海南省经济社会发展的关键学科，逐步接近和达到国家级重点学科的水准。

## （二）教学实验平台建设

规划项目的实施，将改善我校人文科学、社会科学、管理科学以及新办专业等9个教学实验室教学条件，实验教学所需的仪器设备将趋于完备。在较高的起点上，每年将支撑学校开设的本科实验课程   多门，实验项目    多个，新增实验项目   项，其中设计性实验    项，综合性实验   项，创新型实验    项，改进实验    项，实验室面积将达到     平方米，预期年实验教学任务将达到     人时数。实验室建设后将达到先进水平，实验开出率将达到     以上，较好地满足本科实验教学的实际需要。将有利于提高实验教学的质量，培养学生的创业精神、创新意识和创新能力，培养高素质的适应社会需要的人才，促进学校的办学质量效益不断提高。

## （三）科研平台和专业能力实践基地建设

### 1、科研平台建设项目

规划项目的实施，将改善我校科研平台的硬件条件，对于支撑和构建我校重点实验室科研体系，建设高水平科研平台具有举足轻重的作用，并可最大限度地实现校内外资源共享。直接受益的有作物遗传育种、作物栽培与耕作学、种质资源学、植物分子遗传学、农业生物技术、植物学、能源植物、橡胶学、分子植物病理学、作物害虫学等   个博士点和    个硕士点。将有利于开展以海南热带特色资源为对象的分子细胞生物学、生物材料等方面的利用研究，进一步提升我校科研创新研究能力及水平，提高研究生培养质量。使我校成为承担我国热带、南亚热带地区的农业经济建设、低碳经济产业技术开发和海南国际旅游岛建设等重大研究课题的重要基地。

### 2、热带农学实践教学基地建设项目

农科教学基地是实践教学、科学研究、成果转化、技术开发与推广、生产示范、学生课外科技活动的重要场所，是农科教育事业发展的一项重要支撑。规划项目的实施，将构建好我校海甸校区热带农学实践教学基地的相关设施条件,解决两校合并后海甸校区急需的农科课程实验实习基地问题。该基地将为农科13个本科专业学生的课程实验实习活动提供条件保障，每年在基地开展的实习实训课程   多门。此外，还支撑相关硕士、博士点的研究生实验教学活动。每年将有  余名本科生、   多名硕士生和   多名博士生在基地进行  多项毕业论文试验工作。

### 3、学生创新教育与实训基地建设项目

规划项目的实施，将增强我校学生的主体性意识，落实 “以人为本”的教育理念，使各专业学生能够从不同层面接受全面和深入的创新创业教育，初步形成研究性实践型的学习方式。该基地将建成   个实训室，每年立项   个学生科研课题，有约  名学生参与课题研究；每年支持学生申报专利  项以上；直接参与实训学生人数     人/年，每年参加各类科技竞赛和学科竞赛约     人次。促进我校创新创业教育工作,深化教学改革,提高教学质量。

通过基地建设，创新教育达到“四个融合”，即第一课堂和第二课堂融合、人文素质和科学素质融合、理论教学与实践教学融合、普及性教育和创新性教育融合，提高我校创新创业教育水平，促进我校教学改革，提高教学质量。形成了特色鲜明、高品位的校园文化。提高了我校学生核心竞争力，促进毕业生的创业就业。

## （四）公共服务体系建设项目

学校公共服务体系是学校教学、科研和师生员工学习、工作和生活的基础保障。项目完成后，我校校园供电系统、校园网基础条件、数字图书馆信息资源和共享平台等三方面将得到较大的改善，为全校教学、科研和人才培养提供保障，最大限度发挥投资效益。

1、实施校园网项目建设，可以将海南大学三个校区通过网络高速连接起来，实现多个校区的各类数字化资源的共享，提供全方位的管理、教学、科研和后勤服务支持，从整体上初步实现数字化校园建设与管理的目标，改善学校的教学环境和办学条件、提高管理效率，优化资源的配置，节约相关成本，提升教与学的质量，促进办学水平的全面提高。

2、实施数字图书馆信息资源和共享平台项目建设，将形成我校多层级文献资源共建共享的保障服务平台，利用个性化的资源配置系统，为用户提供科技查新、定题跟踪、文献推送、在线交流等个性化服务，为读者获取文献信息提供强有力支持。使中文文献保障率接近98%，同时使校内外用户获取外文原文的能力较大幅度提高，满足率达到90%以上。通过整合实体与虚拟文献资源，使图书馆成为支持学校学科建设、全省科技创新服务体系建设、地方历史文化建设的文献资源保障服务基地，整体水平达到国内同类高校的先进水平。

3、实施海甸校区供电设施改造项目，将在一定程度上解决我校海甸校区供电设施老化等问题，减少电源线路损耗，使供电系统运行更加安全可靠，满足学校教学、科研和生活用电的需要，为广大师生提供一个良好的工作、学习和生活环境。

## （五）人才培养和创新团队建设项目

人才培养和创新团队建设水平是学校核心竞争力的根本所在。我校围绕“质量兴校、人才强校”的战略，实施人才培养和创新团队建设工程。通过建设，努力实现两院院士零的突破，聘任    名长江学者；新增在国际同行中具有知名度较高、学术造诣精湛的领军型人才   人，新增在全国同行中具有知名度较高、学术研究达到国内先进水平的学科带头人    名左右，新增具有较高学术水平、能在学科建设中起到重要支撑作用的中青年学术骨干   名左右；新增    名新世纪优秀人才或国家杰出青年基金获得者；新增   名国家级教学名师。专职教学科研人员达到   人左右，具有高级职称人数达到   人，占   %；具有博士学位教师达到     人以上，约占专职教学科研人员的    %以上，具有硕士以上学位的教师达到    人以上，硕士和博士共占专职教学科研人员总数的    %以上，基本形成一支“质量优良、结构合理、精干高效、富有活力”的高水平、高素质师资队伍。

# 八、保障措施

（一）具备了项目实施的必要场地，是项目实施的条件保障。

近三年以来，在中央及地方财政的大力支持下，我校多方筹集资金加大对校舍等基础设施建设的投入，新建了社科群楼、理工群楼、农科群楼、教学大楼及科研综合楼等一批建筑设施，建筑面积共20多万平方米。目前，这些建筑设施已陆续投入使用，为本规划项目的顺利实施奠定了良好的物质基础和条件。

（二）具有良好的管理体制和运行机制，是项目实施的组织保障。

我校实行“四级建制、二级管理、以学院为主”的管理模式。完善学校重在政策引导、统筹规划、资源分配、监督评价，学院全面负责、具体实施的管理新机制。健全考核评价机制，推进目标管理和定量化评价。建立教学质量监控体系，加强对教学过程的全面监控和管理，对教师教学质量、科研水平进行定量化管理，按绩效奖罚。完善行政管理运作机制，促进管理科学、民主、依法、高效，逐步形成了具有自己特色的学校管理模式。

在项目申报方面：学校对“中央财政支持地方高校发展专项资金项目”的申报工作极为重视，主管校长亲自主抓此项工作，成立了由计财处牵头，重点项目办、国资处、人事处、科研处、教务处等部门组成的工作小组，并建立了相应的工作制度和工作程序。根据学校发展规划，在充分调查研究的基础上，组织相关学院开展项目规划编制和项目论证工作，经学校党委会议审定上报。

在项目实施方面：项目获得批准后，将由各相关职能部门牵头负责，各项目单位配合，按照财政部《中央财政支持地方高校发展专项资金管理办法》的有关规定，组织开展项目的建设和验收工作。在项目实施过程中，学校审计处、计财处加强对项目的监督管理，确保项目按财政部门批复的内容和时间实施。从近几年的情况看，我校中央与地方共建高校专项资金项目实施情况良好，达到了预期的效果，较好地改善了我校教育教学条件，促进了我校教育事业的发展。

（三）拥有一只素质较高、能力较强的管理队伍，是项目实施的人员保障。

目前，我校拥有实验教学及实验室管理人员    人，其中：实验教师人、实验技术及管理人员    ，高级职称人员占    、中级职称人员占    %。学校重点项目办、国资处、科研处、人事处、基建处负责项目的组织实施及日常管理工作，各项目单位和项目负责人负责项目的具体实施及管理工作。学校制定了较为完善的管理制度。高素质的专业人员队伍、合理的管理机构设置和完善的管理制度为中央财政支持地方高校发展专项资金项目的实施提供了强有力的保障。

（四）努力挖掘潜力、筹集资金，确保配套资金到位。

为保证我校中央财政支持地方高校发展专项资金项目的顺利实施，充分发挥项目的作用和效益，我校将在2010--2012年每年向省财政申请专项资金及从学费收入中安排部分资金用于项目的配套建设。

（五）严格执行项目预算，加强管理，确保规划项目顺利实施。

专项资金到位后，学校将严格执行财政部《中央财政支持地方高校发展专项资金管理办法》（财教[2010]21号）的规定，坚持“专款专用、专项管理、突出重点、保证效益”的原则，加强经费预算及项目管理工作，确保专项资金发挥最大的效益和按时完成项目建设任务。

条件类建设项目由学校国资处、基建处负责，项目单位配合，按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第18号）和海南省财政厅政府采购的相关规定，向省财政厅编报政府采购计划，配合招标机构完成项目的招标采购、建设、安装及验收工作，及时投入使用。

财务及审计部门加强对专项资金使用的监督管理工作，确保项目按财政部门批复的内容实施，并严格按政府采购的相关规定对仪器设备、工程及相关设施进行招标采购。学校计财处按照高校会计制度及财务管理规则、国库集中支付管理有关规定、《内部会计控制规范—货币资金（试行）》及采购合同约定等规定集中办理采购付款业务；国资处依据项目验收报告、采购发票等材料及时办理固定资产登记建账手续，确保资产不流失。

（六）建立大型科学仪器共享机制，提高设备利用率和投资效益，促进开放和共享。

海南大学作为海南省唯一的“211工程”建设高校，目前已成为海南高等教育和科学研究的排头兵，近年来，学校科学研究发展迅速，正在兴建的热带农业与生命科学学科群楼、理工学科群楼将新增教学和科研专业实验室面积近      万平米，可较全面改善学校的科研实验用房条件，完全可满足本专项资金所购置的大型科学仪器设备的使用环境及各项辅助设施。

由海南大学承担的《海南省大型科学仪器平台共享基地建设项目》，目前已建立起覆盖全省主要高校和科研院所的大型科学仪器共享平台，并制定了《海南省大型科学仪器设备协作共用管理办法》和《海南省大型科学仪器设备协作共用专项资金管理办法》，建立了大型科学仪器设备协作共用管理体制，初步实现了海南省大型科学仪器设备资源共享，提高了设备利用率。海南大学作为该协作网副组长单位，已有    台（套）大型设备纳入共享协作网，设备总值超过     万元，大力推进了我校大型科学仪器设备在全省范围内的协作共用和公共服务。本专项资金购置的大型科学仪器设备均纳入海南省大型科学仪器协作共同网，可提高设备的使用率和开放共享。同时学校还制定了《海南大学大型精密仪器设备管理办法》，对学校大型仪器设备的管理、使用、维护、资源共享、考核和奖惩等方面进行了详细的规定。学校大型精密仪器设备的使用和管理实行考核评价制度，每年对大型精密仪器设备进行一次单机考核或全面考核，有力促进大型精密仪器设备维护、技术开发、协作共用、培训人员、社会服务等各项工作的开展。并由学校国有资产管理处建立大型精密仪器设备资源数据库和信息管理系统，实时、动态地向校内外发布设备分布和使用情况，推动大型精密仪器设备跨单位的协作共用。

项目所购置的仪器设备合同签订后，各重点实验室派专人到相关的单位进行培训，人员考核后上岗，保证大型仪器设备操作正常。分布于学校各省部级重点实验室的大型科学仪器均安排专人负责，技术支撑人员均为研究生学历人员和长期从事该领域研究的一线科研人员，具有丰富的大型仪器设备使用经验和实验操作技术，设备生产厂家同时提供大型仪器设备的技术培训和服务，这些均为学校大型科学仪器设备的运行提供了强有力的保障条件。

# 九、附 表

## 表  1：海南大学基本情况表

## 表  2： 海南大学2010～2012年中央财政支持地方高校发展专项资金建设项目规划表

## 表3-2-1：海南大学2011年中央财政支持地方高校发展专项资金省级重点学科建设项目计划表

## 表3-2-2：海南大学2012 年中央财政支持地方高校发展专项资金省级重点学科建设项目计划表

## 表3-3-1：海南大学2010 年中央财政支持地方高校发展专项资金教学实验平台建设项目计划表

## 表3-3-2：海南大学2011 年中央财政支持地方高校发展专项资金教学实验平台建设项目计划表

## 表3-3-3：海南大学2012年中央财政支持地方高校发展专项资金教学实验平台建设项目计划表

## 表3-4-1：海南大学2011年中央财政支持地方高校发展专项资金科研平台和专业能力实践基地建设项目计划表

## 表3-4-2：海南大学2012年中央财政支持地方高校发展专项资金科研平台和专业能力实践基地建设项目计划表

## 表3-5-1：海南大学2010年中央财政支持地方高校发展专项资金公共服务体系建设项目计划表

## 表3-5-2：海南大学2011年中央财政支持地方高校发展专项资金公共服务体系建设项目计划表

## 表3-5-3：海南大学2012年中央财政支持地方高校发展专项资金公共服务体系建设项目计划表

## 表3-6-1：海南大学2010年中央财政支持地方高校发展专项资金人才培养和创新团队建设项目计划表

## 表3-6-2：海南大学2011年中央财政支持地方高校发展专项资金人才培养和创新团队建设项目计划表

## 表3-6-3：海南大学2012年中央财政支持地方高校发展专项资金人才培养和创新团队建设项目计划表

## 表4-1：海南大学2010～2012年中央财政支持地方高校发展专项资金“条件类”项目现状汇总表

## 表4-2：海南大学2010～2012年中央财政支持地方高校发展专项资金“条件类”项目建设目标汇总表

# 十、附  件

## 1、海南大学海甸校区供配电基础设施改造工程实施方案

## 2、购置大型精密仪器设备“X射线荧光光谱仪”可行性论证报告

## 3、购置大型精密仪器设备“激光扫描共聚焦显微镜” 可行性论证报告

## 4、购置大型精密仪器设备“原子层沉积设备”可行性论证报告

## 5、购置大型精密仪器设备“原子力显微镜”可行性论证报告