## 附表
预算项目执行情况调查及执行进度承诺表
| 填报单位： |  |  |  | 数据截止日期：2019.6.11 | [8 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 财务编码 | 预算 金额 | 当前可用余额 | 已支付率 | 项目目前进展情况（详细描述） | 其中：设备采购情况 |  |  | 项目进行中存在的问题 | 需要进行预算调减的金额 | 项目执行进度承诺率 |  |  | 项目具体经办人及联系方式
[7 empty] | 项目中设备采购计划金额 | 设备采购已支付金额 | 未完成支付的设备采购进展情况 |  |  | 8月底累计可支付率 | 10月底累计可支付率 | 12月底累计可支付率
1 | [15 empty] | 1.采购计划已经上报国资处；
2 | [15 empty] | 2.已招标；
3 | [15 empty] | 3.已签订合同；
注：“项目目前进展情况（详细描述）”一栏需要详细说明项目目前的进展情况，且必须包括项目是否已招标，是否已经签订合同，是否已经验收、预计项目结束完成资金支付时间等信息。 | [15 empty] | 4.已送货
| 填报人及联系方式： | [9 empty] | 单位负责人签字： |  |  |  |  | 5.验收已合格。

## Sheet2
项目进展情况下拉菜单：